|  |  |
| --- | --- |
| Таблица 10 |  |
| **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска** **"Социальная поддержка граждан Волгодонска"**  |
| **за отчетный период 9 мес. 2021г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмот-рено муници-пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **163 954,5** | **164 107,0** | **99 903,1** |  |  |
| **областной бюджет** | **449 681,5** | **449 681,5** | **295 266,9** |  |  |
| **местный бюджет** | **20 581,6** | **20 581,6** | **15 344,4** |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 3038 ветеранов труда Ростовской области | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 63 679,7 | 63 679,7 | 42 249,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 8871 ветеранов труда | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 160 512,5 | 160 512,5 | 112 360,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 202 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 5 689,3 | 5 689,3 | 3 394,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Предоставлено субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10460 семьям  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 218 061,2 | 218 061,2 | 136 234,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Выплачены социальные пособия на погребение умерших 117 гражданам | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 1 253,3 | 1 253,3 | 741,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ОМ 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси)  | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Пенсионерам, не попадающим под действие федеральных и областных законов, школьникам города предоставлялась скидка от стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 953,6 |
| 8 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 11680 человека | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 141 485,5 | 141 485,5 | 80 098,2 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 132 тружеников тыла | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 485,5 | 485,5 | 287,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной вып-латы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Предоставлена ежегодная денежная выплата 735 гражданам. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 11 294,9 | 11 447,4 | 11 447,4 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ОМ 1.10. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Меры социальной поддержки предоставлены 436 гражданам | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 11 174,1 | 11 174,1 | 8 357,5 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ОМ 1.11 Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежеме-сячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы  | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Предоставлены в полном объеме запланированные меры социальной поддержки льготным категориям граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12 819,7 | 12 819,7 | 10 391,9 |
| *13* | *Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | 3 почетных граждан города получили доплату к пенсии | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *146,3* | *146,3* | *100,9* |
| *14* | *Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *4 депутата Волгодонской городской Думы получили доплату к пенсии* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *130,3* | *130,3* | *93,8* |
| *15* | *Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *121 человека получили пенсию за выслугу лет* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *12 543,1* | *12 543,1* | *10 197,2* |
| *16* | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора Дубенцева С.В. | Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 761,9 | 3 761,9 | 1 998,9 |
| *17* | *Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки, проведен мониторинг по исполнению рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *-* | *-* | - | *-* |  |
| *18* | *Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки проведен мониторинг граждан, родившихся в период со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Установлено 2693 одиноко проживающих гражданина* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *-* | *-* | - | *-* |  |  |
| *19* | *Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки специалистами центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проведены обследования условий жизни 1917 одиноких и одиноко проживающих граждан* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| *20* | *Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам на лечение и операции, обеспечения жизненно-важных, социальных и материальных потребностей* | *Заведующий сектором адресных пособий* *Сидельникова Н.А.* | *Оказана материальная помощь 62 семьям на лечение и операции* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *423,4* | *423,4* | *372,1* |
| *21* | *Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Предоставлено бесплатное горячее питание 45 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *216,9* | *216,9* | *153,5* |
| *22* | *Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области)* | *Заведующий сектором адресных пособий* *Сидельникова Н.А.* | *Организована доставка к месту оздоровления и обратно 506 детей из малообеспеченных семей.* | *01.02.2021* | *30.09.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *1 212,2* | *1 212,2* | *737,0* |
| *23* | *Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет* | *Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В.* | *Планируется приобретение 5800 новогодних подарков методом электронного аукциона для детей в возрасте от 2 до 14 лет из малообеспеченных семей* | *01.10.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *1 029,1* | *1 029,1* | *0,0* |
| *24* | *Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы.* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Выплачена адресная материальная помощь 684 ветеранам Великой Отечественной войны.* *Приобретены продуктовые наборы 20 ветеранам, состоящим на обслуживании в МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска".* | *01.04.2021* | *31.07.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *364,5* | *364,5* | *364,5* |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.04.2021* | *31.07.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *6,0* | *6,0* | *6,0* |
| *25* | *Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилья 10 ветеранам ВОВ* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *251,4* | *251,4* | *251,4* |
| *26* | *Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *В связи со смертью 10 участников Великой Отечественной войны приобретены ритуальные венки* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *26,3* | *26,3* | *8,8* |
| *27* | *Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше)* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Вручены ценные подарки 110**юбилярам-ветеранам Великой Отечественной войны и долгожителям города (100 лет и старше)* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *111,5* | *111,5* | *81,0* |
| *28* | *Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и отсутствием финансирования мероприятие не проводилось* | *01.04.2021* | *31.10.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *29* | *Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:* |
| *30* | *Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Приобретены букеты с траурными лентами для возложения к памятникам и могилам воинов.* | *11.01.2021* | *28.02.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *8,0* | *8,0* | *8,0* |
| *31* | *Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и отсутствием финансирования мероприятие не проводилось* | *01.04.2021* | *31.05.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *32* | *Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Приобретены подарки 6 детям инвалидам состоящим на обслуживании в МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  | *01.05.2021* | *30.06.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *11,6* | *11,6* | *11,6* |
| *33* | *Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Приобретены продуктовые наборы 20 ветеранам, состоящим на обслуживании в МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" и попавшим в трудную жизненную ситуацию.*  | *01.06.2021* | *31.07.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *5,0* |
| *34* | *Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.09.2021* | *31.10.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *16,0* | *16,0* | *0,0* |
| *35* | *Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Приобретены продуктовые наборы 20 гражданам пожилого возраста, состоящим на социальном обслуживании в МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" и попавшим в трудную жизненную ситуацию* | *01.09.2021* | *31.10.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *0,0* |
| *36* | *Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.10.2021* | *30.11.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *3,0* | *3,0* | *0,0* |
| *37* | *Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *29,6* | *29,6* | *0,0* |
| *38* | *Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *9,6* | *9,6* | *0,0* |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.11.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *0,0* |
| *39* | *Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *27,8* | *27,8* | *0,0* |
| 40 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Единовременная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны выплачена своевременно и в полном объёме. | *01.04.2021* | *31.07.2021* | *Х* | *Х* | Х | *Х* | *Х* |  |
| 41 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | *01.10.2021* | *10.12.2021* | *Х* | *Х* | Х | *Х* | *Х* |  |
| 42 | **Подпрограмма 2.«Финансовая поддержка семей с детьми»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **520 673,5** | **548 742,9** | **438 378,6** | **-** |  |
| **областной бюджет** | **197 687,4** | **201 881,7** | **157 881,7** |
| **местный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| 43 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Пособие предоставлено 5185 гражданам. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 54 733,3 | 54 733,3 | 41 644,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | ПОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 927 гражданам. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 12 882,0 | 12 882,0 | 8 439,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставлены 760 многодетным семьям. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 23 576,2 | 23 576,2 | 22 464,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | ОМ 2.4. Выплата единовре-менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Произведены выплаты ежемесячных социальных пособий на ребенка военнослужащего 3 гражданам. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 439,9 | 439,9 | 220,6 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | ПОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | 422 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 7 439,9 | 7 439,9 | 5 672,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 582 гражданам. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 54 768,1 | 54 768,1 | 45 418,1 | - |   |
| областной бюджет | 9 128,1 | 9 128,1 | 7 290,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ПОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заведующий сектором адресных пособий Сидельникова Н.А. | Выдано 83 сертификата, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, направляемого на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования, лечения, приобретение автотранспортного средства. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 14 917,3 | 14 917,3 | 10 285,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | ОМ 2.8. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Пособия выплачены 559 получателям. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 59 876,4 | 59 876,4 | 43 164,2 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | ПОМ 2.9 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 953 гражданам. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 135 515,2 | 135 515,2 | 94 540,1 |        |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | ОМ 2.10.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  | Заведующий сектором адресных пособий Сидельникова Н.А. | В санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 535 детей. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 30 278,0 | 30 278,0 | 20 829,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 3955 гражданам. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 270 073,9 | 298 143,3 | 255 035,6 |   |   |
| областной бюджет | 44 732,6 | 48 926,9 | 41 255,5 | -  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Заведующий сектором адресных пособий Сидельникова Н.А. | Заключено 5 контрактов с ИП Белебехова О.О. и 2 контакта с ООО «Экспресссервис» на доставку к местам оздоровления и обратно детей из малообеспе-ченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска.  | 01.02.2021 | 31.10.2021 | Х | Х | Х | Х |   |   |
| 55 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Заведующий сектором адресных пособий Сидельникова Н.А. | Контракты исполнены точно и в срок согласно актам приемки выполненных работ от 16.04.21, от 09.05.21, от 27.05.21, от 03.06.21, от 19.06.21, от 22.06.21, от 23.06.21, от 15.07.21, от 21.07.21, от 27.07.21, от 10.08.21¸ от 13.08.21, от 16.08.21 и от 05.09.21. К местам оздоровления и обратно доставлено 506 детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | 01.04.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |   |   |
| **56** | **Подпрограмма 3. «Старшее поколение»** | **Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **77 478,8** | **77 478,8** | **52 374,4** |
| **местный бюджет** | **3 167,0** | **3 167,0** | **1 648,2** |
| 57 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодонска» своевременно доведено муниципальное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. Численность граждан, получивших социальные услуги, составила 1 885 человек.  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 77 478,8 | 77 478,8 | 52 374,4 |
| местный бюджет | 3 167,0 | 3 167,0 | 1 648,2 |   |   |
| 58 | *Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | Налоги за 9 месяцев 2021г. оплачены в полном объеме в установленные сроки | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 890,5 | 890,5 | 667,8 |
| 59 | *Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | Все необходимые закупки произведены в срок | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 77 478,8 | 77 478,8 | 52 374,4 |
| местный бюджет | 2 234,0 | 2 234,0 | 937,9 |
| 60 | *Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | В конкурсе приняли участие 8 работников учреждения социального обслуживания, лауреаты конкурса награждены денежными премиями. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 61 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | За 9 месяцев 2021г. проведено 45 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Реализовано 8 социальных проектов, в том числе и в онлайн режиме. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |   |
| 62 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | За 9 месяцев 2021г. проведено 45 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
| **63** | **Подпрограмма 4.** **«Доступная среда»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **28,7** | **28,7** | **22,3** |  |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1 343,0** | **1 343,0** | **1 031,2** |
| 64 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | На базе МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодонска» организована работа «социального такси», за 9 месяцев 2021 год услугой по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры воспользовались 724 инвалида.  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 016,9 | 1 016,9 | 718,3 |
| 65 | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохране-ния г.Волгодонска Иванов В.М. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культурыг.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 68  | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Оборудована входная группа в зданииШахматного клуба МАУ «СК «Содружество»по адресу ул. Ленина, д.112 | 11.01.2021 | 30.06.2021 |  федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 313,0 | 313,0 | 312,9 |
| 69 | ОМ 4.6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Компенсация предоставлена 8 гражданам. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 28,7 | 28,7 | 22,3 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **70** | **Подпрограмма 5.«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **41 388,5** | **41 388,5** | **26 902,6** |
| **местный бюджет** | **6 118,8** | **6 118,8** | **3 999,4** |  |  |
| 71 | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Обеспечено финансирование текущей деятельности ДТиСР г.Волгодонска фактическое освоение средств за 9 месяцев 2021г. составило 65,0 процентов | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 41 388,5 | 41 388,5 | 26 902,6 |
| местный бюджет | 6 118,8 | 6 118,8 | 3 999,4 |   |   |
| 72 | *Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | Налоги за 9 месяцев 2021г. оплачены в полном объеме в установленные сроки | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 345,8 | 345,8 | 258,5 |
| 73 | *Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | Заработная плата за 9 месяцев 2021г. выплачена в полном объеме в установленные сроки. Все закупки необходимые для реализации подпрограммы произведены в срок и в полном объеме | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |      |
| областной бюджет | 40 676,4 | 40 676,4 | 26 202,0 |
| местный бюджет | 5 536,8 | 5 536,8 | 3 508,6 |
| **74** | *Мероприятие 5.1.3. Приобретение компьютерной техники (софинансирование областного бюджета)* | *Начальник отдела администри-рования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С.* | Закуплена компьютерная техника, периферийное оборудование, программное обеспечение. Контракты исполнены точно и в срок. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 712,1 | 712,1 | 700,6 |
| местный бюджет | 236,2 | 236,2 | 232,3 |
| **75** | **Итого по муниципальной программе** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **684 656,7** | **712 878,6** | **538 304,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **766 236,2** | **770 430,5** | **532 425,6** |
| **местный бюджет** | **31 210,4** | **31 210,4** | **22 023,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ДТиСР г.Волгодонска |  |  |  |  |  | А.А.Пашко |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | И.О.Столяр |  |  |
|  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Титенко Инна Викторовна т.22-53-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |