|  |  |
| --- | --- |
| Таблица 10 |  |
| **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска** **"Социальная поддержка граждан Волгодонска"**  |
| **за отчетный период 9мес. 2022г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирова-ния | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмот-реномуници-пальнойпрограммой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **146 592,9** | **146 989,6** | **94 093,4** |  |  |
| **областной бюджет** | **525 077,9** | **525 077,9** | **313 348,2** |  |  |
| **местный бюджет** | **16 662,0** | **22 436,7** | **16 348,8** |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 3138 ветеранов труда Ростовской области | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 92 148,1 | 92 148,1 | 57 955,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 9307 ветеранов труда | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 248 290,2 | 248 290,2 | 154 567,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 203 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 6 295,9 | 6 295,9 | 3 945,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Предоставлено субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 7829 семьям  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 176 205,7 | 176 205,7 | 95 360,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Выплачены социальные пособия на погребение умерших128 гражданам | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 1 179,1 | 1 179,1 | 888,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 11283 человека | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 134 874,4 | 134 874,4 | 81 978,6 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 107 тружеников тыла | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 958,9 | 958,9 | 630,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной вып-латы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Предоставлена ежегодная денежная выплата 756 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 11 718,5 | 12 115,2 | 12 114,8 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ОМ 1.11 Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы  | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Предоставлены в полном объеме запланированные меры социальной поддержки льготным категориям граждан | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13 123,0 | 18 472,6 | 13 867,0 |
| 11 | *Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | 2 почетных граждан города получили доплату к пенсии | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | - |   |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *141,1* | *141,1* | *110,8* |
| 12 | *Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *5 депутатов Волгодонской городской Думы получили доплату к пенсии* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | - |   |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *145,4* | *161,5* | *116,0* |
| *13* | *Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *122 человека получили пенсию за выслугу лет* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *12 836,5* | *18 170,0* | *13 640,2* |
| *14* | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора Михайлова Т.А. | Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *-* |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 539,0 | 3 964,1 | 2 481,8 |
| *15* | *Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки, проведен мониторинг по исполнению рекомен-даций индивидуальной программы реабили-тации или абилитации инвалидов* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *-* | *-* | - | *-* | *-* |  |
| *16* | *Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки проведен мониторинг граждан, родившихся в период со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Установлено 2415 одиноко проживающих гражданина* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *-* | *-* | - | *-* |    |
| *17* | *Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки специалистами центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проведены обследования условий жизни 1348 одиноких и одиноко проживающих граждан* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *-* | *-* | - | *-* |  |
| *18* | *Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей* | *Начальник отдела адресных пособий**Сидельникова Н.А.* | *Оказана материальная помощь 53 семьям на лечение и операции* | *10.01.2022* | *30.06.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *305,5* | *305,5* | *278,3* |
| *19* | *Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Предоставлено бесплатное горячее питание 41 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *216,9* | *216,9* | *158,6* |
| *20* | *Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллек-тивного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобре-тенным Департаментом труда и социального разви-тия Администрации города Волгодонска, детей, нахо-дящихся в социально опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области)* | *Начальник отдела адресных пособий**Сидельникова Н.А.* | *Организована доставка к месту оздоровления и обратно 678 детей из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном положении .* | *01.01.2022* | *30.09.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *1 687,8* | *1 438,3* | *1 438,2* |
| *21* | *Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет* | *Начальник отдела семьи и детства* *Ескина М.В.* | *Планируется приобретение 4164 новогодних подарков методом электронного аукциона для детей в возрасте от 2 до 14 лет из малообеспеченных семей* | *01.10.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *628,8* | *1 303,4* | *0,0* |
| *22* | *Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы.* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Выплачена адресная материальная помощь 480 ветеранам Великой Отечественной войны.* *В связи с отсутствием финансирования мероприятие не проводилось* | *01.04.2022* | *31.07.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *271,0* | *271,0* | *271,0* |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.04.2022* | *31.07.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *23* | *Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилья 9 ветеранам ВОВ* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *252,5* | *252,5* | *226,2* |
| *24* | *Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *В связи со смертью 9 участников Великой Отечественной войны приобретены ритуальные венки* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *19,0* | *19,0* | *8,0* |
| *25* | *Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше)* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Вручены ценные подарки 90 юбилярам-ветеранам Великой Отечественной войны и долгожителям города (100 лет и старше)* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *132,6* | *130,9* | *88,6* |
| *26* | *Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *В связи с отсутствием финансирования мероприятие не проводилось* | *01.04.2022* | *31.10.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *27* | *Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:* |
| *28* | *Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Приобретены букеты с траурными лентами для возложения к памятникам и могилам воинов.* | *10.01.2022* | *28.02.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *7,3* | *7,3* | *7,3* |
| *29* | *Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Приобретены ценные подарки для чествования граждан ко Дню памяти жертв радиационных катастроф* | *01.04.2022* | *31.05.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-* |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,6* | *5,6* | *5,6* |
| *30* | *Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *В связи с отсутствием финансирования мероприятие не проводилось* | *01.05.2022* | *30.06.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *31* | *Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *В связи с отсутствием финансирования мероприятие не проводилось* | *01.06.2022* | *31.07.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *32* | *Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.09.2022* | *31.10.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *2,1* | *3,8* | *0,0* |
| *33* | *Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.09.2022* | *31.10.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *34* | *Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.10.2022* | *30.11.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *3,0* | *3,0* | *0,0* |
| *35* | *Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *3,3* | *3,3* | *0,0* |
| *36* | *Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *3,6* | *3,6* | *0,0* |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.11.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *37* | *Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 38 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Единовременная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны выплачена своевременно и в полном объёме. | *01.04.2022* | *31.07.2022* | *-* | *Х* | Х | *Х* | *-* |  |
| *39* | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей  | Начальник отдела семьи и детстваЕскина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | *01.10.2022* | *10.12.2022* | *-* | *Х* | Х | *Х* | *-* |  |
| **40** | **Подпрограмма 2.«Финансовая поддержка семей с детьми»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **514 732,2** | **514 732,2** | **387 564,1** | **-** |  |
| **областной бюджет** | **240 184,9** | **242 441,0** | **172 029,7** |
| **местный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| 41 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям  | Начальник отдела семьи и детстваЕскина М.В. | Пособие предоставлено 3170 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 53 374,4 | 53 374,4 | 36 183,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | ПОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела семьи и детстваЕскина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 685 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 11 740,2 | 11 740,2 | 7 380,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  | Начальник отдела семьи и детстваЕскина М.В. | Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставлены 796 многодетным семьям. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 25 057,0 | 27 072,6 | 24 655,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | ПОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей  | Начальник отдела семьи и детстваЕскина М.В. | 489 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 7 643,3 | 7 883,8 | 7 028,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела семьи и детстваЕскина М.В. | Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 542 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 64 886,4 | 64 886,4 | 47 050,8 | - |   |
| областной бюджет | 14 233,3 | 14 233,3 | 10 181,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | ПОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособийСидельникова Н.А. | Выдано 94 сертификата, подтверждающего право граждан на получение регионального материнского капитала. 69 многодетные семьи направили средства на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования, лечения, приобретение автотранспортного средства. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 15 513,9 | 15 513,9 | 8 040,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | ПОМ 2.9 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  | Начальник отдела семьи и детстваЕскина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 869 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 134 346,9 | 134 346,9 | 100 286,3 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | ОМ 2.10.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  | Начальник отдела адресных пособийСидельникова Н.А. | В санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 608 детей по путевкам, приобретенным Департаментом труда. Компенсации за самостоятельно приобретенные путевки получили 75 семей. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 43 949,5 | 43 949,5 | 26 590,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Начальник отдела семьи и детстваЕскина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 2404 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 315 498,9 | 315 498,9 | 240 227,0 |        |
| областной бюджет | 68 673,3 | 68 673,3 | 51 968,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособийСидельникова Н.А. | Заключено 11 контрактов с поставщиками услуг по перевозке детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, сИП Пономаревым В.А., ИП Болдыревым Ю.В. и с ООО «Экспресссервис» на доставку к месту оздоровления и обратно детей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска, и по путевкам, предоставленным Минтрудом области  | 10.01.2022 | 31.10.2022 | - | Х | Х | Х | - |   |
| 51 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособийСидельникова Н.А. | Контракты исполнены точно и в срок согласно актам приемки выполненных работ от 27.05.22, от 01.06.22, от 02.06.22, от 19.06.22, от 21.06.22, от 22.06.22, от 24.06.22, от 14.07.22, от 15.07.22, от 17.07.22, от 18.07.22, от 23.07.22, от 06.08.22, от 09.08.22, от 10.08.22, от 13.08.22, от 15.08.22, от 29.08.22, от 05.09.22. К местам оздоровления и обратно доставлено 678 детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска, и по путевкам, предоставленным Минтрудом РО  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | - | Х | Х | Х |   |   |
| **52** | **Подпрограмма 3.** **«Старшее поколение»** | **Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **85 208,7** | 85 208,7 | **59 680,7** |
| **местный бюджет** | **3 317,1** | 3 317,1 | **1 998,9** |
| 53 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодонска» своевременно доведено муниципальное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. Численность граждан, получивших социальные услуги, составила 1949 человека.  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 85 208,7 | 85 208,7 | 59 680,7 |
| местный бюджет | 3 317,1 | 3 317,1 | 1 998,9 |   |   |
| 54 | *Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | Налоги за 9 месяцев е 2022г. оплачены в полном объеме в установленные сроки | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 890,5 | 890,5 | 667,8 |
| 55 | *Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | Все необходимые закупки произведены в срок | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 85 208,7 | 85 208,7 | 59 680,7 |
| местный бюджет | 2 426,6 | 2 426,6 | 1 331,1 |
| 56 | *Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | В конкурсе приняли участие 8 работников учреждения социального обслуживания, лауреаты конкурса награждены денежными премиями. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | За 9 месяцев 2022г. проведено 66 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Реализовано 18 социальных проектов, в том числе и в онлайн режиме. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |   |
| 58 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | За 9 месяцев 2022г. проведено 66 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | Х | Х | Х |  |
| **59** | **Подпрограмма 4.** **«Доступная среда»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |  |
| **областной бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **местный бюджет** | **906,9** | **932,3** | **623,0** |
| 60 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 906,9 | 932,3 | 623,0 |
| *61* | *Мероприятие 4.1.1. Организация работы сурдопереводчика, приглашенного на мероприятия, организованные Администрацией города Волгодонска, Волгодонской городской Думой, с участием инвалидов с нарушением слуха.* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *местный бюджет* | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| *62* | *Мероприятие 4.1.2. Организация работы специализированного микроавтобуса для обеспечения доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями.* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *На базе МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодонска» организована работа «социального такси», за месяцев 2022 года услугой по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры воспользовались 1958 инвалидов.* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *местный бюджет* | 893,8 | 919,2 | 623,0 |
| 63 | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохране-нияг.ВолгодонскаЗаболотских С.Г. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культурыг.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 66 | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 10.01.2022 | 30.12.2022 |  федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **67** | **Подпрограмма 5.«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **60 648,5** | **60 648,5** | **36 943,4** |
| **местный бюджет** | **4 634,7** | **4 707,7** | **3 212,4** |  |  |
| 68  | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Обеспечено финансирование текущей деятельности ДТиСР г.Волгодонска фактическое освоение средств за 9 месяцев 2022г. составило 61,4 процента | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 60 648,5 | 60 648,5 | 36 943,4 |
| местный бюджет | 4 634,7 | 4 707,7 | 3 212,4 |   |   |
| 69 | *Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Налоги за 9 месяцев 2022г. оплачены в полном объеме в установленные сроки* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *местный бюджет* | 360,6 | 360,6 | 273,2 |
| 70 | *Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Заработная плата за 9 месяцев 2022г. выплачена в полном объеме в установленные сроки. Все закупки необходимые для реализации подпрограммы произведены в срок и в полном объеме* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |      |
| *областной бюджет* | 60 251,9 | 60 251,9 | 36 546,8 |
| *местный бюджет* | 4 143,9 | 4 216,9 | 2 809,1 |
| 71 | *Мероприятие 5.1.3. Приобретение компьютерной техники (софинансирование областного бюджета)* | *Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С.* | *Закуплена компьютерная техника, периферийное оборудование, программное обеспечение. Контракты исполнены точно и в срок.* | *10.01.2022* | *30.12.2022* | *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *областной бюджет* | 396,6 | 396,6 | 396,6 |
| *местный бюджет* | 130,2 | 130,2 | 130,1 |
| **72** | **Итого по муниципальной программе** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **661 325,1** | **661 721,8** | **481 657,5** |  |  |
| **областной бюджет** | **911 120,0** | **913 376,1** | **582 002,0** |
| **местный бюджет** | **25 520,7** | **31 393,8** | **22 183,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  |  |  |  |  |  | С.В. Дубенцева |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | И.О. Столяр |  |  |
|  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Титенко Инна Викторовна т.22-53-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |