ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципального проекта «Многодетная семья» 
за 2 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

	№ 
п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%»

	1.1
	факт
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
	возрастающий
	МП
	про
цен
тов
	-
	44,4
	-
	25,7
	АИС ОРСРН РО «Регистр Юг»
	

	1.2.
	факт
	Доля граждан, охваченных мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением
	возрастающий
	МП
	про
цен
тов
	-
	100
	-
	100
	АИС ОРСРН РО «Регистр Юг»
	



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(Фамилия И.О., должность)
	Подтвержда-ющий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2026  году реализации»
	ед.
	-
	143
	-
	79
	[bookmark: _GoBack]99
	-
	-
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	Показатель будет выполнен до конца года

	1.1.1
	Контрольная  точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	31.07.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026
	31.10.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026
	31.12.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2026 году реализации»
	ед.
	-
	0
	-
	237
	88
	31.12.2026
	31.12.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные
цели
	

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3. Закупки включены в план-график закупок
	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.01.2026
	10.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4. Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контракты на закупку товаров и услуг для организации  кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026
	13.03.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	№ ПО-104 от 10.03.2026 с ГАУ ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы",  № 36 от 13.03.2026 с ИП Марченко Т.И.
	

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.1.5. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контрактов на закупку товаров и услуг для организации  кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан

	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026
	18.03.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	Произведена оплата по документам: акт об оказании услуг 00БУ-00000003 от 16.03.2026;  УПД 59 от 18.03.2026  
	обучение заверше-но, 
товар постав-лен и использу-ется по назначению

	2.1.6.
	Контрольная точка 2.1.6. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026
	31.07.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	2.1.7.
	Контрольная точка 2.1.7. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026
	31.10.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	2.1.8.
	Контрольная точка 2.1.8. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026
	31.12.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	2.1.9.
	Контрольная точка 2.1.9. Субсидии на иные цели предоставлены
	
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	30.06.2026

	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	2.1.10.
	Контрольная точка 2.1.10. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026

	31.12.2026

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	
	



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	Наименование муниципального проекта, мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение
	

Процент исполнения
	

Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовые 
расходы
(тыс. руб.),
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Многодетная семья» (всего),  в том числе:
	61 412,9
	61 412,9
	31 810,9
	51,8
	

	федеральный бюджет
	52 777,5
	52 777,5
	28 261,0
	53,5
	

	областной бюджет
	8 635,4
	8 635,4
	3 549,9
	41,1
	

	Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2026  году реализации» (всего),  в том числе:
	41 684,5
	41 684,5
	17 381,0
	41,7
	

	федеральный бюджет
	33 713,1
	33 713,1
	14 252,4
	42,3
	

	областной бюджет
	7 971,4
	7 971,4
	3 128,6
	39,2
	

	Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2026 году реализации» (всего),  в том числе:
	19 728,4
	19 728,4
	14 429,9
	73,1
	

	федеральный бюджет
	19 064,4
	19 064,4
	14 008,6
	73,5
	

	областной бюджет
	664,0
	664,0
	421,3
	63,4
	






   УТВЕРЖДАЮ:

   Руководитель проекта - 
   директор Департамента труда и 
   социального развития 
   Администрации города Волгодонска                                                   _______________________                                                             С.В. Дубенцева
