Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»
 
                       на 2026 год по итогам I полугодия  2026 года

	Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 1 365 649,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 276 462,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 615 460,0  тыс. рублей или 48,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Многодетная семья»;
Комплексы процессных мероприятий:
- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
- «Финансовая поддержка семей с детьми»;
- «Старшее поколение»;
- «Доступная среда»;
- «Обеспечение реализации муниципальной программы».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы для их достижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Многодетная семья» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 61 412,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 61 412,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 31 810,9 тыс. рублей или 51,8 процентов.
В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), которые будут выполнены в конце года. Планируется сокращение выделенных средств и уменьшение показателя до конца года по мероприятию (результату) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2026  году реализации».
Достижение задач муниципального проекта оценивается на основании 14 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 5:
Контрольная  точка 1.1.1. - предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период;
контрольная  точка 2.1.1. - предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период;
контрольная точка 2.1.2. - заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
контрольная точка 2.1.3. - закупки включены в план-график закупок;
контрольная точка 2.1.4. - заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контракты на закупку товаров и услуг для организации  кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан (№ ПО-104 от 10.03.2026 с ГАУ ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы",  № 36 от 13.03.2026 с ИП Марченко Т.И.);
контрольная точка 2.1.5. - произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контрактов на закупку товаров и услуг для организации  кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан (Произведена оплата по документам - акт об оказании услуг 00БУ-00000003 от 16.03.2026 и  УПД 59 от 18.03.2026);
контрольная точка 2.1.9. - субсидии на иные цели предоставлены.
Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 806 617,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 769 487,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 354 104,7 тыс. рублей или 46,0 процентов.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 236 777,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 217665,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 110 726,8 тыс. рублей или 50,9 процентов.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Старшее поколение» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 176342,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 143 507,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 84662,5 тыс. рублей или 59,0 процентов. В рамках данного комплекса процессных мероприятий реализуется инициативный проект «Выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I». В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 10.06.2026 № 359 «О распределении субсидий местным бюджетам на реализацию инициативных проектов за счет средств, зарезервированных в областном бюджете на 2026 год» бюджетные ассигнования доведены 22.06.2026 на основании  уведомления минфина № 2027 от 19.06.2026 года. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Доступная среда» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 5 352,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 243,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 1 586,2 тыс. рублей или 30,3 процента. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 79 146,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 79 146,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 32 568,9 тыс. рублей или 41,2 процента.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы нарушение сроков исполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек не установлено.
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