ОТЧЕТ 
о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
за  II квартал 2026 года 
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы города Волгодонска

	№
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий доку-мент
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи
	МП
	возрастающий
	про
цен
тов
	100
	100
	-
	100
	-
	

	2
	Уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми
	МП
	возрастающий
	про
цен
тов
	100
	100
	-
	100
	-
	

	3
	Доля граждан, получивших социальное обслуживание в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг
	МП
	возрастающий
	про
цен
тов
	100
	100
	-
	100
	-
	

	4
	Доля объектов социальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности
	МП
	возрастающий
	про
цен
тов
	100
	100
	-
	100
	-
	

	5
	Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске 
	ССЭР
	возрастающий
	про
цен
тов
	14,2
	14,2
	-
	14,2
	-
	



2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы 
	Уровень показате-ля
	Значения по кварталам/месяцам
	На конец
 2026 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Цель 1 муниципальной программы «Обеспечение поддержки отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки и получателей различных видов государственной социальной помощи и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года»

	1.1.
	Уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи, процентов

	
	План
	МП
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми, процентов

	
	План
	МП
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Цель 2 муниципальной программы «Повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска 
и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года»

	2.1.
	Доля граждан, получивших социальное обслуживание в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг, процентов

	
	План
	МП
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Цель 3 муниципальной  программы  «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды, 
посредством сохранения 100 процентной доступности объектов социальной инфраструктуры до 2030 года»

	3.1.
	Доля объектов социальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности, процентов

	
	План
	МП
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске, процентов

	
	План
	ССЭР
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2

	
	Факт
	
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/
 источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовые 
расходы
(тыс. руб.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (всего), в том числе:
	1 365 649,0
	1 276 462,9
	615 460,0
	47,1
	

	Федеральный бюджет 
	290 951,6
	290 951,6
	136 906,9
	47,1
	

	Областной бюджет
	994 750,1
	935 213,0
	440 609,9
	47,1
	

	Местный бюджет 
	50 407,8
	50 298,3
	24 084,2
	
	

	Внебюджетные источники
	29 539,5
	0,0
	13 859,0
	
	

	Муниципальный проект «Многодетная семья» (всего), в том числе:
	61 412,9
	61 412,9
	31 810,9
	51,8
	

	Федеральный бюджет 
	52 777,5
	52 777,5
	28 261,0
	53,5
	

	Областной бюджет
	8 635,4
	8 635,4
	3 549,9
	41,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	806 617,2
	769 487,9
	354 104,7
	46,0
	

	Федеральный бюджет 
	238 174,1
	238 174,1
	108 645,9
	45,6
	

	Областной бюджет
	532 126,6
	494 997,3
	227 339,9
	45,9
	

	Местный бюджет
	36 316,5
	36 316,5
	18 118,9
	49,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми» (всего), в том числе:
	236 777,0
	217 665,3
	110 726,8
	50,9
	

	Областной бюджет
	236 777,0
	217 665,3
	110 726,8
	50,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение» (всего), в том числе:
	176 342,7
	143 507,1
	84 662,5
	49,3
	

	Областной бюджет
	143 669,9
	140 373,8
	68 871,6
	49,1
	

	Местный бюджет
	3 133,3
	3 133,3
	1 931,9
	61,7
	

	Внебюджетные источники
	29 539,5
	 0,0
	13 859,0
	 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда» (всего), в том числе:
	5 352,7
	5 243,2
	1 586,2
	30,3
	

	Местный бюджет
	5 352,7
	5 243,2
	1 586,2
	30,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:
	79 146,5
	79 146,5
	32 568,9
	41,2
	

	Областной бюджет
	73 541,2
	73 541,2
	30 121,7
	41,0
	

	Местный бюджет
	5 605,3
	5 605,3
	2 447,2
	43,7
	







	






ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
за  II квартал 2026 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Коммента-рий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры 
социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1.1
	Доля граждан, из числа отдельных категорий, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением
	МП
	возрастающий
	процент
	100
	100
	-
	100
	информационная система отсутствует
	



2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показате-ля
	Значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры
 социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1.1.
	Доля граждан, из числа отдельных категорий, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением, процент

	
	План
	МП
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, 
государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1
	Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	3036
	2802
	2802
	3036
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	

	2
	Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	3
	Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	4
	Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	5
	Контрольная точка 1.1.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	6
	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	8848
	7944
	7944
	8848
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	7
	Контрольная точка 1.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	8
	Контрольная точка 1.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	9
	Контрольная точка 1.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	10
	Контрольная точка 1.2.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	11
	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	194
	172
	172
	194
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	12
	Контрольная точка 1.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	13
	Контрольная точка 1.3.2 Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	14
	Контрольная точка 1.3.3 Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	15
	Контрольная точка 1.3.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	16
	Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	7794
	3744
	3744
	7794
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	17
	Контрольная точка 1.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	18
	Контрольная точка 1.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	19
	Контрольная точка 1.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	20
	Контрольная точка 1.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	21
	Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме»
	чело
век
	МП
	163
	72
	72
	163
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	22
	Контрольная точка 1.5.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	23
	Контрольная точка 1.5.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	24
	Контрольная точка 1.5.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

	
	

	25
	Контрольная точка 1.5.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	26
	Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	11113
	10480
	10480
	11113
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	27
	Контрольная точка 1.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	28
	Контрольная точка 1.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026




	31.07.2026




	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	29
	Контрольная точка 1.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026




	31.10.2026




	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	30
	Контрольная точка 1.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026



	31.12.2026



	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	31
	Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	78
	28
	28
	78
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	32
	Контрольная точка 1.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	33
	Контрольная точка 1.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	34
	Контрольная точка 1.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	35
	Контрольная точка 1.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	36
	Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме»
	чело
век
	МП
	793
	867
	867
	793
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	выплаты по факту обращения

	37
	Контрольная точка 1.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026



	01.01.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	38
	Контрольная точка 1.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026



	31.07.2026



	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	39
	Контрольная точка 1.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026



	31.10.2026



	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	40
	Контрольная точка 1.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026



	31.12.2026



	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	41
	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска предоставлена в полном объеме»
	чело
век
	МП
	2
	4
	4
	2
	Х
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	выплаты по факту обращения

	42
	Контрольная точка 1.9.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026


	01.01.2026

	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	43
	Контрольная точка 1.9.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	44
	Контрольная точка 1.9.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	45
	Контрольная точка 1.9.4 Ежемесячные доплаты осуществлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	46
	Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме»
	чело
век
	МП
	5
	5
	5
	5
	Х
	Х 
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	47
	Контрольная точка 1.10.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026


	01.01.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	48
	Контрольная точка 1.10.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	49
	Контрольная точка 1.10.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска

	
	

	50
	Контрольная точка 1.10.4. Ежемесячные доплаты осуществлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	51
	Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме»
	чело
век
	МП
	125
	133
	133
	125
	Х
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	выплаты по факту обращения

	52
	Контрольная точка 1.11.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026


	01.01.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	53
	Контрольная точка 1.11.2. Выплаты пенсий осуществлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	54
	Контрольная точка 1.11.3. Выплаты пенсий осуществлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	55
	Контрольная точка 1.11.4. Выплаты пенсий осуществлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	56
	Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	107
	60
	60
	107
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	57
	Контрольная точка 1.12.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026



	01.01.2026



	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	58
	Контрольная точка 1.12.2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026



	31.07.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	59
	Контрольная точка 1.12.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026



	31.10.2026



	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	60
	Контрольная точка 1.12.4. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026



	31.12.2026



	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	61
	Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме»
	чело
век
	МП
	0
	561
	561
	1012
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	62
	Контрольная точка 1.13.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026



	01.01.2026



	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	66
	Контрольная точка 1.13.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026



	31.07.2026



	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	67
	Контрольная точка 1.13.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026



	31.10.2026



	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	68
	Контрольная точка 1.13.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026



	31.12.2026



	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	69
	Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	6276
	286
	286
	6276
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	70
	Контрольная точка 1.15.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026


	01.01.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	71
	Контрольная точка 1.15.2. Закупки включены в план-график закупок
	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.01.2026
 
	10.01.2026
 
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	план-график закупок
	

	72
	Контрольная точка 1.15.3. Заключены контракты на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	контракты
	

	73
	Контрольная точка 1.15.4. Произведена оплата за приобретенные товары и оказанные услуги по контрактам на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	74
	Контрольная точка 1.15.5. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	75
	Контрольная точка 1.15.6.  Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026
 
	31.10.2026
 
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	

	76
	Контрольная точка 1.15.7.  Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	

	77
	Контрольная точка 1.15.11. Заключен контракт на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска
	
	-
	-
	-
	-
	-
	20.12.2026
                        
	20.12.2026
                        
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	контракт
	

	78
	Контрольная точка 1.15.12. Произведена приемка оказанных услуг по контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска

	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	акт
	

	79
	Контрольная точка 1.15.13. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежное поручение
	

	80
	Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме»

	чело
век
	МП
	0
	213
	213
	103
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	выплаты по факту обращения

	81
	Контрольная точка 1.16.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	82
	Контрольная точка 1.16.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026

	31.07.2026

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	83
	Контрольная точка 1.16.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026

	31.10.2026

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	84
	Контрольная точка 1.16.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026
	31.12.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 
реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение
	

Процент исполнения
	

Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовые 
расходы
(тыс. руб.),
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	806 617,2
	769 487,9
	354 104,7
	46,0
	

	Федеральный бюджет
	238 174,1
	238 174,1
	108 645,9
	45,6
	

	Областной бюджет    
	532 126,6
	494 997,3
	227 339,9
	45,9
	

	Местный бюджет 
	36 316,5
	36 316,5
	18 118,9
	49,9
	

	Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме»
	116 196,5
	116 196,5
	50 375,5
	43,4
	

	Областной бюджет    
	116 196,5
	116 196,5
	50 375,5
	43,4
	

	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме»
	295 863,1
	282 336,1
	131 154,1
	46,5
	

	Областной бюджет    
	295 863,1
	282 336,1
	131 154,1
	46,5
	

	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме»
	7 577,2
	7 577,2
	2 930,2
	38,7
	

	Областной бюджет    
	7 577,2
	7 577,2
	2 930,2
	38,7
	

	Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме»
	89 880,0
	66 277,7
	33 449,8
	50,5
	

	Областной бюджет    
	89 880,0
	66 277,7
	33 449,8
	50,5
	

	Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме»
	1 667,1
	1 667,1
	696,4
	41,8
	

	Областной бюджет    
	1 667,1
	1 667,1
	696,4
	41,8
	

	Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	220 947,1
	220 947,1
	91 427,9
	41,4
	

	Федеральный бюджет
	220 947,1
	220 947,1
	91 427,9
	41,4
	

	Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме»
	391,9
	391,9
	151,6
	38,7
	

	Областной бюджет    
	391,9
	391,9
	151,6
	38,7
	

	Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме»
	17 227,0
	17 227,0
	17 218,0
	99,9
	

	Федеральный бюджет
	17 227,0
	17 227,0
	17 218,0
	99,9
	

	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» предоставлена в полном объёме»
	363,6
	363,6
	121,0
	33,3
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	363,6
	363,6
	121,0
	33,3
	

	Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме»
	181,8
	181,8
	90,6
	49,8
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	181,8
	181,8
	90,6
	49,8
	

	Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме»
	26 428,0
	26 428,0
	13 217,0
	50,0
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	26 428,0
	26 428,0
	13 217,0
	50,0
	

	Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме»
	6 451,7
	6 451,7
	3 863,9
	59,9
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	6 451,7
	6 451,7
	3 863,9
	59,9
	

	Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме»
	14 850,0
	14 850,0
	5 618,6
	37,8
	

	Областной бюджет    
	14 850,0
	14 850,0
	5 618,6
	37,8
	

	Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме»
	2 891,4
	2 891,4
	826,4
	28,6
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	2 891,4
	2 891,4
	826,4
	28,6
	

	Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме»
	5 700,8
	5 700,8
	2 963,7
	52,0
	

	Областной бюджет    
	5 700,8
	5 700,8
	2 963,7
	52,0
	









ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Финансовая поддержка семей с детьми»
за  II квартал 2026 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Коммента-рий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми»

	1.1.
	Доля граждан, получивших финансовую поддержку на детей в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением 
	МП
	возрастающий
	процент
	100
	100
	-
	100
	информационная система отсутствует
	

	1.2.
	Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста города Волгодонска

	МП
	возрастающий
	процент
	12
	1,3
	-
	12
	информационная система отсутствует
	планируется уточнение показателя



2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показате-ля
	Значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми»

	1.1.
	Доля граждан, получивших финансовую поддержку на детей в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением, процент

	
	План
	МП
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста города Волгодонска, процент

	
	План
	МП
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Факт
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3



 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
 (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Коммента
рий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми»

	1
	Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме»
	чело
век
	МП
	3265
	2172
	2172
	3265
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	

	2
	Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	3
	Контрольная точка 2.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	4
	Контрольная точка 2.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	5
	Контрольная точка 2.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

	
	

	6
	Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	662
	346
	346
	662
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	7
	Контрольная точка 2.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	8
	Контрольная точка 2.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	9
	Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	10
	Контрольная точка 2.2.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	11
	Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	1051
	1607
	1607
	1051
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	выплаты по факту обращения

	12
	Контрольная точка 2.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	13
	Контрольная точка 2.3.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	14
	Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	15
	Контрольная точка 2.3.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	16
	Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	483
	309
	309
	483
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	17
	Контрольная точка   2.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	18
	Контрольная точка 2.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	19
	Контрольная точка 2.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	20
	Контрольная точка 2.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год

	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	21
	Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	105
	104
	104
	105
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	22
	Контрольная точка  2.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	23
	Контрольная точка 2.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	
	
	
	
	
	31.07.2026


	31.07.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	24
	Контрольная точка 2.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	25
	Контрольная точка 2.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	26
	Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме»
	чело
век
	МП
	600
	75
	75
	600
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	27
	Контрольная точка  2.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	28
	Контрольная точка 2.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	29
	Контрольная точка 2.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	30
	Контрольная точка 2.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	31
	Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	5
	4
	4
	5
	Х
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	32
	Контрольная точка  2.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	33
	Контрольная точка 2.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	34
	Контрольная точка 2.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	35
	Контрольная точка 2.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	
	

	36
	Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	27
	120
	120
	27
	Х
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	выплаты по факту обращения

	37
	Контрольная точка  2.9.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025
	

	38
	Контрольная точка 2.9.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026


	31.07.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	39
	Контрольная точка 2.9.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026


	31.10.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	40
	Контрольная точка 2.9.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026


	31.12.2026


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение
	

Процент исполнения
	

Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовые 
расходы
(тыс. руб.),
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	236 777,0
	217 665,3
	110 726,8
	50,9
	

	Областной бюджет    
	236 777,0
	217 665,3
	110 726,8
	50,9
	

	Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме»
	45 029,9
	44 854,9
	21 254,9
	47,4
	

	Областной бюджет    
	45 029,9
	44 854,9
	21 254,9
	47,4
	

	Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме»
	9 245,2
	6 689,5
	3 059,7
	45,7
	

	Областной бюджет    
	9 245,2
	6 689,5
	3 059,7
	45,7
	

	Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объёме»
	132 597,4
	132 597,4
	72 025,1
	54,3
	

	Областной бюджет    
	132 597,4
	132 597,4
	72 025,1
	54,3
	

	Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме»
	14 050,2
	7 610,4
	3 461,0
	45,5
	

	Областной бюджет    
	14 050,2
	7 610,4
	3 461,0
	45,5
	

	Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме»
	26 605,7
	16 810,5
	7 621,4
	45,3
	

	Областной бюджет    
	26 605,7
	16 810,5
	7 621,4
	45,3
	

	Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме»
	4 732,2
	4 732,2
	1 277,2
	27,0
	

	Областной бюджет    
	4 732,2
	4 732,2
	1 277,2
	27,0
	

	Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме»
	416,3
	416,3
	172,5
	41,4
	

	Областной бюджет    
	416,3
	416,3
	172,5
	41,4
	

	Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	4 100,1
	3 954,1
	1 855,0
	46,9
	

	Областной бюджет    
	4 100,1
	3 954,1
	1 855,0
	46,9
	






ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Старшее поколение»
за  II квартал 2026 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Коммента-рий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг»

	1.1.
	Соотношение размера средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области

	МП
	возрастающий
	процент
	100
	100
	-
	100
	информационная система отсутствует
	

	1.2.
	Количество обслуживаемых, прошедших социальную реабилитацию в стационарном отделении муниципального учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	МП
	возрастающий
	человек
	116
	116
	-
	116
	информационная система отсутствует
	



2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показате-ля
	Значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг»

	1.1.
	Соотношение размера средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области, процент

	
	План
	МП
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Количество обслуживаемых, прошедших социальную реабилитацию в стационарном отделении муниципального учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», человек

	
	План
	МП
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116

	
	Факт
	
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116



 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
 (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Коммента
рий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг»

	1
	Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме»
	чело
век
	МП
	1660
	1660
	1660
	1660
	Х
	Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	-
	

	2
	Контрольная точка 3.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
	

	3
	Контрольная точка 3.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
	

	4
	Контрольная точка 3.1.3. Субсидии предоставлены за 1 полугодие каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.07.2026

	31.07.2026

	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	5
	Контрольная точка 3.1.4. Субсидии предоставлены за 9 месяцев каждого года
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.10.2026

	31.10.2026

	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	6
	Контрольная точка 3.1.5. Субсидии предоставлены за каждый год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026
	31.12.2026
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	7
	Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска»
	условная единица

	МП
	1
	1
	1
	1
	Х
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	8
	Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме»
	условная единица

	МП
	0
	3
	3
	3
	Х
	Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	9
	Контрольная точка 3.3.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели 
	

	10
	Контрольная точка 3.3.2. Закупки включены в план-график закупок

	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.01.2026
	10.01.2026
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график закупок
	

	11
	Контрольная точка 3.3.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	
	
	
	30.09.2026
	14.04.2026
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	акт,
платежные
 поручения
	

	12
	Контрольная точка 3.3.4. Субсидия на иные цели предоставлена 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	30.09.2026

	11.04.2026
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные 
поручения 
	

	13
	Контрольная точка 3.3.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026

	31.12.2026

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	
	

	14
	Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме»
	условная единица

	МП
	1
	1
	1
	1
	Х
	 Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	15
	Контрольная точка 3.5.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели 
	

	16
	Контрольная точка 3.5.2. Закупки включены в план-график закупок

	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.01.2026
	10.01.2026
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график закупок
	

	17
	Контрольная точка 3.5.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.10.2026
	30.04.2026
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	акт,
платежные  
поручения
	

	18
	Контрольная точка 3.5.4. Субсидия на иные цели предоставлена 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026


	29.04.2026
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные  
поручения
	субсидия предоставлена полностью, инициативный проект реализован

	19
	Контрольная точка 3.5.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026

	31.12.2026

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	
	



4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение
	

Процент исполнения
	

Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовые 
расходы
(тыс. руб.),
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	176 342,7
	143 507,1
	84 662,5
	49,3
	

	Областной бюджет    
	143 669,9
	140 373,8
	68 871,6
	49,1
	

	Местный бюджет 
	3 133,3
	3 133,3
	1 931,9
	61,7
	

	Внебюджетные источники
	29 539,5
	0,0
	13 859,0
	
	

	Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме»
	173 209,4
	138 796,5
	82 730,6
	59,6
	

	Областной бюджет    
	143 669,9
	138 796,5
	68 871,6
	49,6
	

	Внебюджетные источники
	29 539,5
	0,0
	13 859,0
	 
	

	Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска»
	2 475,7
	2 475,7
	1 722,1
	69,6
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	2 475,7
	2 475,7
	1 722,1
	69,6
	

	Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме»
	225,0
	225,0
	209,8
	93,2
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	225,0
	225,0
	209,8
	93,2
	

	Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме»
	432,6
	2 009,9
	0,0
	0,0
	

	Областной бюджет    
	0,0
	1 577,3
	0,0
	0,0
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	432,6
	432,6
	0,0
	0,0
	














ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Доступная среда»
за  II квартал 2026 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Коммента-рий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса»

	1.1.
	Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», имеющих паспорт доступности для граждан с ограниченными физическими возможностями 
	МП
	возрастающий
	единиц
	139
	139
	-
	139
	информационная система отсутствует
	



2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показате-ля
	Значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса»

	1.1.
	Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», имеющих паспорт доступности для граждан с ограниченными физическими возможностями, единиц

	
	План
	МП
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139

	
	Факт
	
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139



 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
 (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Коммента
рий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса»

	1
	Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме»
	условная единица

	МП
	1
	1
	1
	1
	Х
	Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	
	

	2
	Контрольная точка 4.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели 
	

	3
	Контрольная точка 4.1.2. Закупки включены в план-график закупок

	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.01.2026

	10.01.2026

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график закупок
	

	4
	Контрольная точка 4.1.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026

	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	акты сдачи-приёмки услуг
	

	5
	Контрольная точка 4.1.4. Субсидии на иные цели предоставлены 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026

	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026

	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные поручения
	

	6
	Контрольная точка 4.1.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026
31.12.2026
31.12.2027
	31.12.2026
31.12.2026
31.12.2027
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	
	

	7
	Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме»
	условная единица

	МП
	0
	0
	0
	1
	Х
	Х
	Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска
	
	

	8
	Контрольная точка 4.2.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026

	01.01.2026
	Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели
	

	9
	Контрольная точка 4.2.2. Закупки включены в план-график закупок

	
	-
	-
	-
	-
	-
	10.01.2026

	10.01.2026

	Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска 
	план-график закупок
	

	10
	Контрольная точка 4.2.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска 
	акт,
платежные поручения
	

	11
	Контрольная точка 4.2.4. Субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлены 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска
	платежные поручения
	

	12
	Контрольная точка 4.2.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлен
	
	-
	-
	-
	-
	-
	31.12.2026
	31.12.2026
	Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска 
	отчёт
	



4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение
	

Процент исполнения
	

Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовые 
расходы
(тыс. руб.),
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	5 352,7
	5 243,2
	1 586,2
	30,3
	

	Местный бюджет 
	5 352,7
	5 243,2
	1 586,2
	30,3
	

	Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме»
	4 217,8
	4 122,2
	1 586,2
	38,5
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	4 217,8
	4 122,2
	1 586,2
	38,5
	

	Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме»
	1 134,9
	1 121,0
	0,0
	0,0
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	1 134,9
	1 121,0
	0,0
	0,0
	




ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
за  II квартал 2026 года 

 1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
 (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Коммента
рий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий
«Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»

	1
	Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме»
	процент
	МП
	96,0
	41,0
	41,0
	95,0
	Х
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	выплата заработной платы, оплата за оказанные услуги  за июнь в июле

	2
	Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска  произведены в полном объёме»

	процент
	МП
	96,0
	39,4
	39,4
	95,0
	Х
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	выплата заработной платы  за июнь в июле

	3
	Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме»

	процент
	МП
	96,0
	48,1
	48,1
	95,0
	Х
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	оплата за оказанные услуги за июнь в июле

	4
	Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска»  

	процент
	МП
	96,0
	50,0
	50,0
	95,0
	Х
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	


 






2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение
	

Процент исполнения
	

Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовые 
расходы
(тыс. руб.),
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	79 146,5
	79 146,5
	32 568,9
	41,2
	

	Областной бюджет    
	73 541,2
	73 541,2
	30 121,7
	41,0
	

	Местный бюджет 
	5 605,3
	5 605,3
	2 447,2
	43,7
	

	Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме»

	73 541,2
	73 541,2
	30 121,7
	41,0
	

	Областной бюджет    
	73 541,2
	73 541,2
	30 121,7
	41,0
	

	Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамент  труда и социального развития Администрации города Волгодонска  произведены в полном объёме»

	2 890,8
	2 890,8
	1 138,4
	39,4
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	2 890,8
	2 890,8
	1 138,4
	39,4
	

	Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска   произведены в полном объёме»

	2 602,7
	2 602,7
	1 252,9
	48,1
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	2 602,7
	2 602,7
	1 252,9
	48,1
	

	Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска» 

	111,8
	111,8
	55,9
	50,0
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	111,8
	111,8
	55,9
	50,0
	




    Директор												                     		      С.В.Дубенцева


    Главный бухгалтер														                И.О.Столяр




   Исполнитель 
   Титенко Инна Викторовна 22-53-68

