Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2026 год

(в редакции постановления от 09.06.2026 № 1873)

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы города Волгодонска, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. мп | Муниципальный проект "Многодетная семья" (всего), в том числе: | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 61 412,9 | 8 635,4 | 52 777,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. мп | Мероприятие (результат) 1. Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 41 684,5 | 7 971,4 | 33 713,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. мп | Контрольная точка 1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. мп | Контрольная точка 1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. мп | Контрольная точка 1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. мп | Контрольная точка 1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. мп | Мероприятие (результат) 2. Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 19 728,4 | 664,0 | 19 064,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. мп | Контрольная точка 2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. мп | Контрольная точка 2.2. Закупки включены в план-график закупок | Х | 12.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. мп | Контрольная точка 2.3. Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. мп | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. мп | Контрольная точка 2.5. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6. мп | Контрольная точка 2.6. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. мп | Контрольная точка 2.7. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 806 617,2 | 532 126,6 | 238 174,1 | 36 316,5 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 116 196,5 | 116 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 295 863,1 | 295 863,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 7 577,2 | 7 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2 Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3 Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 89 880,0 | 89 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 1 667,1 | 1 667,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.5.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.5.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.4. | Контрольная точка 1.5.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 220 947,1 | 0,0 | 220 947,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.2. | Контрольная точка 1.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.3. | Контрольная точка 1.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.4. | Контрольная точка 1.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 391,9 | 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.2. | Контрольная точка 1.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.3. | Контрольная точка 1.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.4. | Контрольная точка 1.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 17 227,0 | 0,0 | 17 227,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.2. | Контрольная точка 1.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.3. | Контрольная точка 1.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.4. | Контрольная точка 1.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска предоставлена в полном объеме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 363,6 | 0,0 | 0,0 | 363,6 | 0,0 |
| 1.9.1. | Контрольная точка 1.9.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.2. | Контрольная точка 1.9.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.3 | Контрольная точка 1.9.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.4. | Контрольная точка 1.9.4 Ежемесячные доплаты осуществлены за год | Х | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 181,8 | 0,0 |
| 1.10.1. | Контрольная точка 1.10.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10.2. | Контрольная точка 1.10.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10.3. | Контрольная точка 1.10.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10.4. | Контрольная точка 1.10.4. Ежемесячные доплаты осуществлены за год | Х | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 26 428,0 | 0,0 | 0,0 | 26 428,0 | 0,0 |
| 1.11.1. | Контрольная точка 1.11.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11.2. | Контрольная точка 1.11.2. Выплаты пенсий осуществлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11.3. | Контрольная точка 1.11.3. Выплаты пенсий осуществлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11.4. | Контрольная точка 1.11.4. Выплаты пенсий осуществлены за год | Х | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 6 451,7 | 0,0 | 0,0 | 6 451,7 | 0,0 |
| 1.12.1. | Контрольная точка 1.12.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12.2. | Контрольная точка 1.12.2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12.3. | Контрольная точка 1.12.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12.4. | Контрольная точка 1.12.4. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 14 850,0 | 14 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.1. | Контрольная точка 1.13.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13.2. | Контрольная точка 1.13.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13.3. | Контрольная точка 1.13.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13.4. | Контрольная точка 1.13.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.; заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 2 891,4 | 0,0 | 0,0 | 2 891,4 | 0,0 |
| 1.14.1. | Контрольная точка 1.15.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.2. | Контрольная точка 1.15.2. Закупки включены в план-график закупок | Х | 12.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.; заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.3. | Контрольная точка 1.15.3. Заключены контракты на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.4. | Контрольная точка 1.15.4. Произведена оплата за приобретенные товары и оказанные услуги по контрактам на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.5. | Контрольная точка 1.15.5. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.; заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.6. | Контрольная точка 1.15.9. Заключен контракт на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска | Х | 20.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.7. | Контрольная точка 1.15.10. Произведена приемка оказанных услуг по контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.8. | Контрольная точка 1.15.11. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 5 700,8 | 5 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15.1. | Контрольная точка 1.16.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.2. | Контрольная точка 1.16.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.3. | Контрольная точка 1.16.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.4. | Контрольная точка 1.16.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 236 777,0 | 236 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 45 029,9 | 45 029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 9 245,2 | 9 245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.2.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 132 597,4 | 132 597,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.3.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка 2.3.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольная точка 2.3.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 14 050,2 | 14 050,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Контрольная точка 2.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Контрольная точка 2.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.3. | Контрольная точка 2.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.4. | Контрольная точка 2.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 26 605,7 | 26 605,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1. | Контрольная точка 2.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.2. | Контрольная точка 2.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.3. | Контрольная точка 2.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.4. | Контрольная точка 2.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 4 732,2 | 4 732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.1. | Контрольная точка 2.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7.2. | Контрольная точка 2.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7.3. | Контрольная точка 2.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7.4. | Контрольная точка 2.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8. | Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 416,3 | 416,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.1. | Контрольная точка 2.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8.2. | Контрольная точка 2.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8.3. | Контрольная точка 2.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8.4. | Контрольная точка 2.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9. | Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 4 100,1 | 4 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.1. | Контрольная точка 2.9.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9.2. | Контрольная точка 2.9.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9.3. | Контрольная точка 2.9.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9.4. | Контрольная точка 2.9.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2026 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | 176 342,7 | 143 669,9 | 0,0 | 3 133,3 | 29 539,5 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.; директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.; начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 173 209,4 | 143 669,9 | 0,0 | 0,0 | 29 539,5 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Х | 01.01.2026 | директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Х | 01.01.2026 | директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. Субсидии предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. Субсидии предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.1.5. Субсидии предоставлены за каждый год | Х | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 2 475,7 | 0,0 | 0,0 | 2 475,7 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.; директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.; начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.3.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | Х | 01.01.2026 | директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.3.2. Закупки включены в план-график закупок | Х | 12.01.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.3.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 30.09.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.3.4. Субсидия на иные цели предоставлена | Х | 30.09.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.5. | Контрольная точка 3.3.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен | Х | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5. | Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме»» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.; директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.; начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 432,6 | 0,0 | 0,0 | 432,6 | 0,0 |
| 3.5.1. | Контрольная точка 3.5.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | Х | 01.01.2026 | директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.2. | Контрольная точка 3.5.2. Закупки включены в план-график закупок | Х | 12.01.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.3. | Контрольная точка 3.5.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01.10.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.4. | Контрольная точка 3.5.4. Субсидия на иные цели предоставлена | Х | 31.03.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.06.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.09.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.5. | Контрольная точка 3.5.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен | Х | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.; директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.; начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.; начальник отдела культуры г.Волгодонска, Жукова А.Н.; директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска, Ковалевская Д.В. | 5 352,7 | 0,0 | 0,0 | 5 352,7 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.; директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.; начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 4 217,8 | 0,0 | 0,0 | 4 217,8 | 0,0 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | Х | 01.01.2026 | директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2. Закупки включены в план-график закупок | Х | 12.01.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 31.03.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.06.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.09.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. Субсидии на иные цели предоставлены | Х | 31.03.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.06.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.09.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5. | Контрольная точка 4.1.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен | Х | 31.12.2026 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела культуры г.Волгодонска, Жукова А.Н. | 1134,9 | 0,0 | 0,0 | 1134,9 | 0,0 |
| 4.2.1. | Контрольная точка 4.2.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска | Х | 01.01.2026 | начальник отдела культуры г.Волгодонска, Жукова А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | Контрольная точка 4.2.2. Закупки включены в план-график закупок | Х | 12.01.2026 | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска, Ковалевская Д.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.3. | Контрольная точка 4.2.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 31.03.2026 | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска, Ковалевская Д.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.06.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.09.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3.4. | Контрольная точка 4.3.4. Субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлены | Х | 31.03.2026 | начальник отдела культуры г.Волгодонска, Жукова А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.06.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.09.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 31.12.2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3.5. | Контрольная точка 4.3.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлен | Х | 31.12.2026 | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска, Ковалевская Д.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 79 146,5 | 73 541,2 | 0,0 | 5 605,3 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 73 541,2 | 73 541,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 2 890,8 | 0,0 | 0,0 | 2 890,8 | 0,0 |
| 5.3. | Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 2 602,7 | 0,0 | 0,0 | 2 602,7 | 0,0 |
| 5.4. | Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 111,8 | 0,0 |
| 6. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска | 1 365 649,0 | 994 750,1 | 290 951,6 | 50 407,8 | 29 539,5 |

И.о. директора                                                                                                                                                                   Т.А. Михайлова