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Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2026 год 
(в редакции постановления от 17.04.2026 № 1156)

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы города Волгодонска, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной бюджет
	федераль-ный бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. мп
	Муниципальный проект "Многодетная семья" (всего), в том числе:
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального р0азвития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	61 412,9
	8 635,4
	52 777,5
	0,0
	0,0

	1.1. мп
	Мероприятие (результат) 1. Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	41 684,5
	7 971,4
	33 713,1
	0,0
	0,0

	1.1.1. мп
	Контрольная точка 1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2. мп
	Контрольная точка 1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3. мп
	Контрольная точка 1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4. мп
	Контрольная точка 1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2. мп
	Мероприятие (результат) 2. Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	19 728,4
	664,0
	19 064,4
	0,0
	0,0

	1.2.1. мп
	Контрольная точка 2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2. мп
	Контрольная точка 2.2. Закупки включены в план-график закупок
	Х
	12.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3. мп
	Контрольная точка 2.3. Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4. мп
	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.5. мп
	Контрольная точка 2.5. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.6. мп
	Контрольная точка 2.6. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.7. мп
	Контрольная точка 2.7. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.
	Комплекс процессных мероприятий  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	805 550,5
	532 126,6
	237 024,3
	36 399,6
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	116 196,5
	116 196,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	295 863,1
	295 863,1
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	7 577,2
	7 577,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2 Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3 Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	89 880,0
	89 880,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	1 667,1
	1 667,1
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.
	Контрольная точка 1.5.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.
	Контрольная точка 1.5.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.3.
	Контрольная точка 1.5.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.4.
	Контрольная точка 1.5.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	220 947,1
	0,0
	220 947,1
	0,0
	0,0

	1.6.1
	Контрольная точка 1.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.2.
	Контрольная точка 1.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.3.
	Контрольная точка 1.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.4.
	Контрольная точка 1.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	391,9
	391,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.1.
	Контрольная точка 1.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.2.
	Контрольная точка 1.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.3.
	Контрольная точка 1.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.4.
	Контрольная точка 1.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	16 077,2
	0,0
	16 077,2
	0,0
	0,0

	1.8.1.
	Контрольная точка 1.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.2.
	Контрольная точка 1.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.3.
	Контрольная точка 1.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.4.
	Контрольная точка 1.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.
	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска предоставлена в полном объеме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	363,6
	0,0
	0,0
	363,6
	0,0

	1.9.1.
	Контрольная точка 1.9.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.2.
	Контрольная точка 1.9.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.3
	Контрольная точка 1.9.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.4.
	Контрольная точка 1.9.4 Ежемесячные доплаты осуществлены за год
	Х
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.
	Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	181,8
	0,0
	0,0
	181,8
	0,0

	1.10.1.
	Контрольная точка 1.10.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.2.
	Контрольная точка 1.10.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.3.
	Контрольная точка 1.10.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.4.
	Контрольная точка 1.10.4. Ежемесячные доплаты осуществлены за год
	Х
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.
	Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	26 428,0
	0,0
	0,0
	26 428,0
	0,0

	1.11.1.
	Контрольная точка 1.11.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.2.
	Контрольная точка 1.11.2. Выплаты пенсий осуществлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.3.
	Контрольная точка 1.11.3. Выплаты пенсий осуществлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.4.
	Контрольная точка 1.11.4. Выплаты пенсий осуществлены за год
	Х
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.
	Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	6 451,7
	0,0
	0,0
	6 451,7
	0,0

	1.12.1.
	Контрольная точка 1.12.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.2.
	Контрольная точка 1.12.2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.3.
	Контрольная точка 1.12.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.4.
	Контрольная точка 1.12.4. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.
	Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	14 850,0
	14 850,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.13.1.
	Контрольная точка 1.13.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.2.
	Контрольная точка 1.13.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.3.
	Контрольная точка 1.13.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.4.
	Контрольная точка 1.13.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.
	Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.;                                   заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	2 974,5
	0,0
	0,0
	2 974,5
	0,0

	1.14.1.
	Контрольная точка 1.15.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.2.
	Контрольная точка 1.15.2. Закупки включены в план-график закупок
	Х
	12.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.;                                   заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.3.
	Контрольная точка 1.15.3. Заключены контракты на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам 
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.4.
	Контрольная точка 1.15.4. Произведена оплата за приобретенные товары и оказанные услуги по контрактам на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам 
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.5.
	Контрольная точка 1.15.5. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.;                                   заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.6.
	Контрольная точка 1.15.9. Заключен контракт на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска
	Х
	20.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.7.
	Контрольная точка 1.15.10. Произведена приемка оказанных услуг по контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.8.
	Контрольная точка 1.15.11. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.15.
	Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	5 700,8
	5 700,8
	0,0
	0,0
	0,0

	1.15.1.
	Контрольная точка 1.16.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.15.2.
	Контрольная точка 1.16.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.15.3.
	Контрольная точка 1.16.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.15.4.
	Контрольная точка 1.16.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	236 777,0
	236 777,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	45 029,9
	45 029,9
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	9 245,2
	9 245,2
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка 2.2.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	132 597,4
	132 597,4
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.1.
	Контрольная точка 2.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2.
	Контрольная точка 2.3.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3.
	Контрольная точка 2.3.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4.
	Контрольная точка 2.3.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.
	Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	14 050,2
	14 050,2
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.1.
	Контрольная точка  2.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.2.
	Контрольная точка 2.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.3.
	Контрольная точка 2.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.4.
	Контрольная точка 2.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.
	Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	26 605,7
	26 605,7
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.1.
	Контрольная точка 2.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.2.
	Контрольная точка 2.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.3.
	Контрольная точка 2.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.4.
	Контрольная точка 2.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.7.
	Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	4 732,2
	4 732,2
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7.1.
	Контрольная точка 2.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.7.2.
	Контрольная точка 2.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.7.3.
	Контрольная точка 2.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.7.4.
	Контрольная точка 2.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.8.
	Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	416,3
	416,3
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8.1.
	Контрольная точка 2.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.8.2.
	Контрольная точка 2.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.8.3.
	Контрольная точка 2.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.8.4.
	Контрольная точка 2.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.9.
	Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	4 100,1
	4 100,1
	0,0
	0,0
	0,0

	2.9.1.
	Контрольная точка 2.9.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	Х
	01.01.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.9.2.
	Контрольная точка 2.9.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.9.3.
	Контрольная точка 2.9.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.9.4.
	Контрольная точка 2.9.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	Х
	31.12.2026
	заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение»
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	177 418,2
	143 795,6
	0,0
	4 597,6
	29 025,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.;                                                                            директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.;                                                                 начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	172 820,6
	143 795,6
	0,0
	0,0
	29 025,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	Х
	01.01.2026
	директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 3.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	Х
	01.01.2026
	директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.1.3. Субсидии предоставлены за 1 полугодие каждого года
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 3.1.4. Субсидии предоставлены за 9 месяцев каждого года
	Х
	31.10.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.5.
	Контрольная точка 3.1.5. Субсидии предоставлены за каждый год
	Х
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	2 362,7
	0,0
	0,0
	2 362,7
	0,0

	3.3.
	Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.;                                                                            директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.;                                                                 начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	225,0
	0,0
	0,0
	225,0
	0,0

	3.3.1.
	Контрольная точка 3.3.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	Х
	01.01.2026
	директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.2.
	Контрольная точка 3.3.2. Закупки включены в план-график закупок
	Х
	12.01.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.3.
	Контрольная точка 3.3.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	30.09.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.4.
	Контрольная точка 3.3.4. Субсидия на иные цели предоставлена 
	Х
	30.09.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.5.
	Контрольная точка 3.3.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	Х
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.5.
	Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме»»
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.;                                                                            директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.;                                                                 начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	2 009,9
	0,0
	0,0
	2 009,9
	0,0

	3.5.1.
	Контрольная точка 3.5.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	Х
	01.01.2026
	директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.5.2.
	Контрольная точка 3.5.2. Закупки включены в план-график закупок
	Х
	12.01.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.5.3.
	Контрольная точка 3.5.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	01.10.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.5.4.

	Контрольная точка 3.5.4. Субсидия на иные цели предоставлена 
	Х
	31.03.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.06.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.09.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	31.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.5.5.
	Контрольная точка 3.5.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	Х
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда»
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.;                                                                            директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.;                                                                 начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.;                                            начальник отдела культуры г.Волгодонска, Жукова А.Н.;                                                                                        директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска, Ковалевская Д.В.     
                                                                              
	5 352,7
	0,0
	0,0
	5 352,7
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.;                                                                            директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.;                                                                 начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	4 217,8
	0,0
	0,0
	4 217,8
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 4.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	Х
	01.01.2026
	директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 4.1.2. Закупки включены в план-график закупок
	Х
	12.01.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 4.1.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.03.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.06.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.09.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	31.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 4.1.4. Субсидии на иные цели предоставлены 
	Х
	31.03.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.06.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.09.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	31.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.5.
	Контрольная точка 4.1.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	Х
	31.12.2026
	директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.
	Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела культуры г.Волгодонска, Жукова А.Н.
	1134,9
	0,0
	0,0
	1134,9
	0,0

	4.2.1.
	Контрольная точка 4.2.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска 
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела культуры г.Волгодонска, Жукова А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.2.
	Контрольная точка 4.2.2. Закупки включены в план-график закупок
	Х
	12.01.2026
	директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска, Ковалевская Д.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.3.
	Контрольная точка 4.2.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	31.03.2026
	директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска, Ковалевская Д.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.06.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.09.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	31.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.3.4.
	Контрольная точка 4.3.4. Субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлены 
	Х
	31.03.2026
	начальник отдела культуры г.Волгодонска, Жукова А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.06.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	30.09.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	31.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.3.5.
	Контрольная точка 4.3.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлен
	Х
	31.12.2026
	директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска, Ковалевская Д.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	81 943,8
	76 398,7
	0,0
	5 545,1
	0,0

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме»
	Х
	Х
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	76 398,7
	76 398,7
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска  произведены в полном объёме»
	Х
	Х
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	2 890,8
	0,0
	0,0
	2 890,8
	0,0

	5.3.
	Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме»
	Х
	Х
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	2 542,5
	0,0
	0,0
	2 542,5
	0,0

	5.4.
	Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска»  
	Х
	Х
	начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.
	111,8
	0,0
	0,0
	111,8
	0,0

	6.
	Итого по муниципальной  программе
	Х
	Х
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент  труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	1368455,1
	997 733,3
	289 801,8
	51 895,0
	29 025,0







И.о. директора                                                                                                                                                                   Т.А. Михайлова

