УТВЕРЖДАЮ

Глава города Волгодонска

Д. Ю. Вельможко

«26» мая 2026 г.

ПАСПОРТ

### муниципального проекта

### «Многодетная семья»

### 1. Основные положения

| ### Наименование муниципального проекта | ### Многодетная семья | ### Срок реализации муниципальногопроекта | ### 01.01.2025 | ### 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор проекта | Ремизов Вадим Юрьевич | И.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по внутренней политике и социальному развитию |  |  |
| ### Руководитель проекта | ### Дубенцева ### Светлана Викторовна | ### директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| ### Исполнители проекта | ### Слуцкая ### Ольга Валерьевна | ### заместитель директора Департамента труда и социального ### развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| ### Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными ### программами города ### Волгодонска | ### Государственная программа Ростовской области | ### Социальная поддержка граждан ### Социальная поддержка граждан Волгодонска |  |  |
|  | ### Муниципальная программа города Волгодонска |  |  |  |

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Информа ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | возрастающий | МП |  | про цен тов | 0 | 2023 |  | 66,3 | 25,7 | 26,8 | 27,9 | 29,0 | 30,1 | АИС ОРСРН РО «Регистр Юг» |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением | возрастающий | МП |  | про цен тов | 0 | 2023 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | АИС ОРСРН РО «Регистр Юг» |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### АИС ОРСРН РО «Регистр Юг» - автоматизированная информационная система Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области «Регистр Юг»

МП - муниципальная программа города Волгодонска.

### 3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измере ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | МП | про цен тов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением | МП | про цен тов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия ### (результата) | ### Наименование муниципальной программы города Волгодонска | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Тип меро ### приятия ### (результа ### та) | ### Связь с показателями иного муниципального проекта | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 |  | ### 2026 |  | ### 2027 |  | ### 2028 |  | ### 2029 |  | ### 2030 |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |  | ### 10 |  | ### 11 |  | ### 12 |  | ### 13 |  | ### 14 |  |
| ### Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | ### Социальная поддержка граждан Волгодонска | ### ед. | ### выплаты ### физическим лицам |  | ### 143 | ### 2024 |  | ### 191 |  | ### 99 |  | ### 99 |  | ### 99 |  | ### 99 |  | ### 99 |
| ### Значения результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов на условиях софинансирования из федерального бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2. | ### Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости | ### Социальная поддержка граждан Волгодонска | ### ед. | ### выплаты ### физическим лицам, оказание услуг |  | ### 0 | ### 2024 |  | ### 205 |  | ### 88 |  | ### 177 |  | ### 0 |  | ### 0 |  | ### 0 |
| ### Предоставление субсидий в 2025-2027 годах из федерального бюджета, на реализацию региональной программы по повышению рождаемости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации ### расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%» |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» (всего), в том числе: |  | 36 878,8 | 41 684,5 | 39 661,3 | 39 747,5 | 157 972,1 |
|  | Областной бюджет всего, в том числе: | Х | 6 426,9 | 7 971,4 | 7 569,1 | 7 953,3 | 29 920,7 |
|  |  | 9131003072Я254040320 | 6 237,2 | 7 400,4 | 7 044,6 | 7 458,0 | 28 140,2 |
|  |  | 9131003072Я2А4040240 | 189,7 | 571,0 | 524,5 | 495,3 | 1 780,5 |
|  | Федеральный бюджет | 9131003072Я254040320 | 30 451,9 | 33 713,1 | 32 092,2 | 31 794,2 | 128 051,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» (всего), в том числе: |  | 16 767,9 | 19 728,4 | 21 395,3 | 22 053,7 | 79 945,3 |
|  | Областной бюджет всего, в том числе: | Х | 461,6 | 664,0 | 904,9 | 939,2 | 2 969,7 |
|  |  | 9131004072Я253130310 | 216,0 | 310,0 | 477,0 | 477,0 | 1 480,0 |
|  |  | 9131004072Я253130320 | 116,8 | 77,8 | 154,5 | 176,0 | 525,1 |
|  |  | 9131002072Я253130610 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 3,5 |
|  |  | 9131004072Я2А3130240 | 128,8 | 275,0 | 271,1 | 286,2 | 961,1 |
|  | Федеральный бюджет всего, в том числе: | Х | 16 306,3 | 19 064,4 | 20 490,4 | 21 114,5 | 76 975,6 |
|  |  | 9131004072Я253130310 | 10 584,0 | 15 190,0 | 15 423,0 | 15 423,0 | 56 620,0 |
|  |  | 9131004072Я253130320 | 5 722,3 | 3 814,3 | 4 993,1 | 5 691,5 | 20 221,2 |
|  |  | 9131002072Я253130610 | 0,0 | 60,1 | 74,3 | 0,0 | 134,4 |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе: | Х | 53 646,7 | 61 412,9 | 61 056,6 | 61 801,2 | 237 917,4 |
|  | Областной бюджет | Х | 6 888,5 | 8 635,4 | 8 474,0 | 8 892,5 | 32 890,4 |
|  | Федеральный бюджет | Х | 46 758,2 | 52 777,5 | 52 582,6 | 52 908,7 | 205 027,0 |

6. План реализации муниципального проекта на 2026-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия(результата)/ контрольнаяточка |  | Дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Волгодонска/органа Администрации города Волгодонска/ муниципального учреждения города Волгодонска, организации) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) 1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» |  | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.1. |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2026 году реализации |  | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. |  | Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  | https://volgodonskgorod.donland.ru/ |
| 1.1.3. |  | Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. |  | Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. |  | Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2027 году реализации |  | 31.12.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.7. |  | Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | 01.01.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  | https://volgodonskgorod.donland.ru/ |
| 1.1.8. |  | Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  | 31.07.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.9. |  | Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  | 31.10.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.10. |  | Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | 31.12.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.11. |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2028 году реализации |  | 31.12.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.12. |  | Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | 01.01.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  | https://volgodonskgorod.donland.ru/ |
| 1.1.13. |  | Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  | 31.07.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.14. |  | Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  | 31.10.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.15. |  | Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | 31.12.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2. |  | Мероприятие (результат) 2. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» |  | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.1. |  | Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2026 году реализации |  | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. |  | Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  | https://volgodonskgorod.donland.ru/ |
| 1.2.3. |  | Контрольная точка 2.1.2. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | 01.01.2026 | Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. |  | Контрольная точка 2.1.3. Закупки включены в план-график закупок |  | 10.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | план-график закупок |  | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.5. |  | Контрольная точка 2.1.4. Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контракты на закупку товаров и услуг для организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан. |  | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | контракты |  | Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области |
| 1.2.6. |  | Контрольная точка 2.1.5. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контрактов на закупку товаров и услуг для организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан |  | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | платежные поручения |  | АЦК-«Финансы» |
| 1.2.7. |  | Контрольная точка 2.1.6. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.8. |  | Контрольная точка 2.1.7. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.9. |  | Контрольная точка 2.1.8. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.10. |  | Контрольная точка 2.1.9. Субсидии на иные цели предоставлены |  | 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | платежные поручения |  | АЦК-«Финансы» |
| 1.2.11. |  | Контрольная точка 2.1.10. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен |  | 31.12.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.12. |  | Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2027 году реализации |  | 31.12.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.13. |  | Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | 01.01.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  | https://volgodonskgorod.donland.ru/ |
| 1.2.14. |  | Контрольная точка 2.1.2. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | 01.01.2027 | Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.15. |  | Контрольная точка 2.1.3. Закупки включены в план-график закупок |  | 10.01.2027 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | план-график закупок |  | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.16. |  | Контрольная точка 2.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  | 31.07.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.17. |  | Контрольная точка 2.1.5. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  | 31.10.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.18. |  | Контрольная точка 2.1.6. Заключены контракты на закупку товаров и услуг для организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан. |  | 31.12.2027 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | контракты |  | Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области |
| 1.2.19. |  | Контрольная точка 2.1.7. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку товаров и услуг для организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан |  | 31.12.2027 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | платежные поручения |  | АЦК-«Финансы» |
| 1.2.20. |  | Контрольная точка 2.1.8. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | 31.12.2027 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.21. |  | Контрольная точка 2.1.9. Субсидии на иные цели предоставлены |  | 30.06.2027 30.09.2027 31.12.2027 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | платежные поручения |  | АЦК-«Финансы» |
| 1.2.22. |  | Контрольная точка 2.1.10. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен |  | 31.12.2027 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.23. |  | Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2028 году реализации |  | 31.12.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.24. |  | Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | 01.01.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  | https://volgodonskgorod.donland.ru/ |
| 1.2.25. |  | Контрольная точка 2.1.2. Закупки включены в план-график закупок |  | 10.01.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | план-график закупок |  | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.26. |  | Контрольная точка 2.1.3. Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям |  | 31.12.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | контракты |  | Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области |
| 1.2.27. |  | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям |  | 31.12.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | платежные поручения |  | АЦК-«Финансы» |
| 1.2.28 |  | Контрольная точка 2.1.5. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  | 31.07.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.29. |  | Контрольная точка 2.1.6. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  | 31.10.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.2.30. |  | Контрольная точка 2.1.7. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | 31.12.2028 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.