[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДАЮ
Глава города Волгодонска

Д. Ю. Вельможко

« 08 » июля 2026 г.

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Многодетная семья»

1. Основные положения
	Наименование муниципального проекта
	Многодетная семья
	Срок реализации муниципальногопроекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Бондарева 
Виктория Борисовна
	Заместитель главы Администрации города Волгодонска по внутренней политике и социальному развитию

	Руководитель проекта 
	Дубенцева 
Светлана Викторовна
	директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска

	Исполнители проекта
	Слуцкая 
Ольга Валерьевна
	заместитель директора Департамента труда и социального
 развития Администрации города Волгодонска

	Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными 
программами города 
Волгодонска
	Государственная программа Ростовской области
	Социальная поддержка граждан


Социальная поддержка граждан Волгодонска

	
	Муниципальная программа  города Волгодонска
	


2. Показатели муниципального проекта

	№
п/п
	Наименование показателя 
муниципального проекта
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Информа
ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%» 

	1.1.
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
	возрастающий
	МП
	про
цен
тов
	0
	2023
	66,3
	25,7
	26,8
	27,9
	29,0
	30,1
	АИС ОРСРН РО «Регистр Юг»

	1.2.
	Доля граждан, охваченных мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением
	возрастающий
	МП
	про
цен
тов
	0
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	АИС ОРСРН РО «Регистр Юг»



Примечание.
Используемые сокращения:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.
АИС ОРСРН РО «Регистр Юг» - автоматизированная информационная система Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области «Регистр Юг»
МП - муниципальная программа города Волгодонска.
3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
муниципального проекта 
	Уровень показателя
	Единица измере
ния
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%»

	1.1.
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта
	МП
	про
цен
тов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,7

	1.2.
	Доля граждан, охваченных мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением
	МП
	про
цен
тов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	Наименование муниципальной программы  города Волгодонска
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Тип меро
приятия
 (результа
та)
	Связь с показателями иного муниципального проекта
	Базовое значение
	Значение результата по годам 
реализации

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%»

	1.1.
	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям 
	Социальная поддержка граждан Волгодонска
	ед.
	выплаты
физическим лицам
	
	143
	2024
	191
	99
	99
	99
	99
	99

	Значения результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов на условиях софинансирования из федерального бюджета.

	1.2.
	Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости
	Социальная поддержка граждан Волгодонска
	ед.
	выплаты
физическим лицам, оказание услуг
	
	0
	2024
	205
	88
	177
	0
	0
	0

	Предоставление субсидий в 2025-2027 годах из федерального бюджета, на реализацию региональной программы по повышению рождаемости.



5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/ источник 
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации 
расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» (всего), в том числе:
	
	36 878,8
	41 684,5
	39 661,3
	39 747,5
	157 972,1

	
	Областной бюджет  всего, в том числе:
	Х
	6 426,9
	7 971,4
	7 569,1
	7 953,3
	29 920,7

	
	
	9131003072Я254040320
	6 237,2
	7 400,4
	7 044,6
	7 458,0
	28 140,2

	
	
	9131003072Я2А4040240
	189,7
	571,0
	524,5
	495,3
	1 780,5

	
	Федеральный бюджет
	9131003072Я254040320
	30 451,9
	33 713,1
	32 092,2
	31 794,2
	128 051,4

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» (всего), в том числе:
	
	16 767,9
	19 728,4
	21 395,3
	22 053,7
	79 945,3

	
	Областной бюджет  всего, в том числе:
	Х
	461,6
	664,0
	904,9
	939,2
	2 969,7

	
	
	9131004072Я253130310
	216,0
	310,0
	477,0
	477,0
	1 480,0

	
	
	9131004072Я253130320
	116,8
	77,8
	154,5
	176,0
	525,1

	
	
	9131002072Я253130610
	0,0
	1,2
	2,3
	0,0
	3,5

	
	
	9131004072Я2А3130240
	128,8
	275,0
	271,1
	286,2
	961,1

	
	Федеральный бюджет всего, в том числе:
	Х
	16 306,3
	19 064,4
	20 490,4
	21 114,5
	76 975,6

	
	
	9131004072Я253130310
	10 584,0
	15 190,0
	15 423,0
	15 423,0
	56 620,0

	
	
	9131004072Я253130320
	5 722,3
	3 814,3
	4 993,1
	5 691,5
	20 221,2

	
	
	9131002072Я253130610
	0,0
	60,1
	74,3
	0,0
	134,4

	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ,  в том числе:
	Х
	53 646,7
	61 412,9
	61 056,6
	61 801,2
	237 917,4

	
	Областной бюджет
	Х
	6 888,5
	8 635,4
	8 474,0
	8 892,5
	32 890,4

	
	Федеральный бюджет
	Х
	46 758,2
	52 777,5
	52 582,6
	52 908,7
	205 027,0



6. План реализации муниципального проекта на 2026-2028 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия(результата)/
контрольнаяточка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Волгодонска/органа Администрации города Волгодонска/ муниципального учреждения города Волгодонска, 
организации)
	Вид документа и характеристика мероприятия
 (результата)
	Информационная система 
(источник данных) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»  
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2026  году реализации
	31.12.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная  точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 
	31.07.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 
	31.10.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2027  году реализации
	31.12.2027
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2027

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 
	31.07.2027

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 
	31.10.2027

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2027

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2028  году реализации
	31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	1.1.13.
	Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 
	31.07.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.1.14.
	Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 
	31.10.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.1.15.
	Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2026  году реализации
	31.12.2026
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	1.2.3.
	Контрольная точка 2.1.2. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	01.01.2026

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные
цели
	информационная система отсутствует

	1.2.4.
	Контрольная точка 2.1.3. Закупки включены в план-график закупок
	10.01.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; 
Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график 
закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контракты на закупку товаров и услуг для организации  кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан.
	31.12.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	контракты
	Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области 

	1.2.6.
	Контрольная точка 2.1.5. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контрактов на закупку товаров и услуг для организации  кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан

	31.12.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	платежные
 поручения
	АЦК-«Финансы»

	1.2.7.
	Контрольная точка 2.1.6. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 
	31.07.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.8.
	Контрольная точка 2.1.7. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 
	31.10.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.9.
	Контрольная точка 2.1.8. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2026

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.10.
	Контрольная точка 2.1.9. Субсидии на иные цели предоставлены
	30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	1.2.11.
	Контрольная точка 2.1.10. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	31.12.2026

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.12.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2027  году реализации
	31.12.2027
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.13.
	Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период

	01.01.2027

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	1.2.14.
	Контрольная точка 2.1.2. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	01.01.2027

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные
цели
	информационная система отсутствует

	1.2.15.
	Контрольная точка 2.1.3. Закупки включены в план-график закупок
	10.01.2027

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график 
закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.2.16.
	Контрольная точка 2.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 
	31.07.2027

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.17.
	Контрольная точка 2.1.5. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 
	31.10.2027

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.18.
	Контрольная точка 2.1.6. Заключены контракты на закупку товаров и услуг для организации  кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан.
	31.12.2027

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	контракты
	Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области 

	1.2.19.
	Контрольная точка 2.1.7. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку товаров и услуг для организации  кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан
	31.12.2027

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	платежные
 поручения
	АЦК-«Финансы»

	1.2.20.
	Контрольная точка 2.1.8. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2027

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.21.
	Контрольная точка 2.1.9. Субсидии на иные цели предоставлены
	30.06.2027
30.09.2027
31.12.2027
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска

	платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	1.2.22.
	Контрольная точка 2.1.10. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	31.12.2027

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»

	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.23.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2028  году реализации

	31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.24.
	Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период

	01.01.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	1.2.25.
	Контрольная точка 2.1.2. Закупки включены в план-график закупок
	10.01.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

	план-график 
закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	1.2.26.
	Контрольная точка 2.1.3. Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям
	31.12.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	контракты
	Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области 


	1.2.27.
	Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям

	31.12.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	платежные 
поручения
	АЦК-«Финансы»

	1.2.28
	Контрольная точка 2.1.5. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 
	31.07.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.29.
	Контрольная точка 2.1.6. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 
	31.10.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

	отчёт
	информационная система отсутствует

	1.2.30.
	Контрольная точка 2.1.7. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует


Примечание. 
Используемые сокращения: 
Х – данные ячейки не заполняются.

