УТВЕРЖДАЮ

Глава города Волгодонска

Д. Ю. Вельможко

«26»  мая 2026 г.

ПАСПОРТ

### муниципального проекта

### «Старшее поколение»

### 1. Основные положения

| ### Наименование муниципального проекта | ### Многодетная семья | ### Срок реализации муниципальногопроекта | ### 01.01.2028 | ### 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор проекта | Ремизов Вадим Юрьевич | И.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по внутренней политике и социальному развитию |  |  |
| ### Руководитель проекта | ### Дубенцева ### Светлана Викторовна | ### директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| ### Исполнители проекта | ### Михайлова ### Татьяна Александровна | ### заместитель директора Департаментатруда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| ### Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными ### программами города ### Волгодонска | ### Государственная программа Ростовской области | ### Социальная поддержка граждан ### Социальная поддержка граждан Волгодонска |  |  |
|  | ### Муниципальная программа города Волгодонска |  |  |  |

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Информа ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 «К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | возрастающий | МП | про цен тов | 0 | 2025 | - | - | 3,3 | - | - | АИС ОРСРН РО «Регистр Юг» |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

АИС ОРСРН РО «Регистр Юг» - автоматизированная информационная система Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области «Регистр Юг»

МП - муниципальная программа города Волгодонска.

### 3.План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измере ния (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| Задача 1 «К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | МП | про цен тов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия ### (результата) | ### Наименование муниципальной программы ### города ### Волгодонска | ### Единица измерения (по ОКЕИ) |  | ### Тип меро ### приятия ### (результа ### та) | ### Связь с показателями иного муниципального проекта | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### Задача 1 «К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | ### Социальная поддержка граждан Волгодонска |  | ### человек | ### Оказание услуг (выполнение работ) | ### связь с показателями иного муниципального проекта отсутствует | ### 0 | ### 2025 | ### - | ### - | ### 260 | ### - | ### - |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации ### расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Задача 1 «К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся» |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»(всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 50 007,5 | 50 007,5 |
|  | Областной бюджет всего, в том числе: | 9131002072Я451630610 | 0,0 | 0,0 | 1 500,2 | 1 500,2 |
|  | Федеральный бюджет | 9131002072Я451630610 | 0,0 | 0,0 | 48 507,3 | 48 507,3 |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 50 007,5 | 50 007,5 |
|  | Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 1 500,2 | 1 500,2 |
|  | Федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 48 507,3 | 48 507,3 |

6. План реализации муниципального проекта на 2026-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия(результата)/ контрольнаяточка |  | Дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Волгодонска/органа Администрации города Волгодонска/ муниципального учреждения города Волгодонска, организации) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Задача 1 «К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие(результат) 1. «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» |  | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.1. |  | Мероприятие(результат) 1.1. «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» в 2028 году реализации |  | 31.12.2028 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. |  | Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | 01.01.2028 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  | https://volgodonskgorod.donland.ru/ |
| 1.1.3. |  | Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  | 31.07.2028 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. |  | Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  | 31.10.2028 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. |  | Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | 31.12.2028 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | отчёт |  | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.