[bookmark: _GoBack]
Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019									№ 2357
В редакции постановления Администрации города Волгодонска от 05.02.2020 №180, от 30.04.2020 №909, от 21.05.2020 №1025, от 20.08.2020 №1673, от 23.09.2020 № 1931, от 29.12.2020 №2817,                    от 03.02.2021 №179, от 31.03.2021 №571, от 29.06.2021 №1247, от 12.08.2021 № 1557, от 29.09.2021 №2008,от 25.11.2021 №2411, от 27.12.2021 №2770, от 07.02.2022 № 224, от 01.03.2022 № 492, от 19.04.2022 №998, от 30.06.2022 № 1589, от 05.08.2022 № 1889, от 11.10.2022 № 2473, от 28.12.2022 № 3164, от 14.02.2023           № 391, от 07.04.2023 № 922, от 23.06.2023 № 1658, от 11.08.2023 № 2197, от 06.10.2023 № 2778, от 22.11.2023 № 3338, от 20.12.2023 № 3799, от 01.02.2024 № 246, от 02.04.2024 № 932, от 17.07.2024 № 2118, от 18.10.2024 № 3069,  от 25.12.2024 № 3820, от 28.03.2025 № 890, от 18.04.2025 № 1136, от 23.06.2025 № 1774, от 08.10.2025 № 1035, от 24.12.2025 № 2089, от 04.02.2026 № 269, от 17.04.2026 № 1156
г.Волгодонск
	Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжением  Администрации города Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» согласно приложению №1.
1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Администрации города Волгодонска в соответствии с Перечнем согласно приложению №2.
1. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Постановление подлежит официальному опубликованию.
1. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников
Проект постановления вносит 
Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска 

Приложение №1
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 19.09.2019 № 2357

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ВОЛГОДОНСКА»

I. Стратегические приоритеты
муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

1. Оценка текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные приоритеты развития в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан с учетом специфики условий и ресурсов города Волгодонска, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.
Развитие социальной сферы города Волгодонска согласно Стратегии социально-экономического развития города Волгодонска до 2030 года, утвержденной решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 77 предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки
и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объёме
и в доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.
В настоящее время Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска предоставляются меры социальной поддержки и социальная помощь около 43 тыс. человек. Приоритетным направлением является поддержка нуждающихся граждан, которым предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основе принципов адресности, то есть в зависимости от дохода семьи или одиноко проживающего человека, в том числе семей с детьми. 
С 01.01.2019 реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», а с 01.01.2021 - региональный проект «Старшее поколение», которые направлены на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография».
Намеченные в рамках реализации вышеназванных региональных проектов результаты ежегодно достигаются в полном объеме.
С20.05.2021 в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» состоялось открытие ресурсного центра «Активное долголетие».
С 01.01.2022 открытие социально-реабилитационного отделения дневного пребывания (полустационарная форма социального обслуживания). Отделение предназначено для 20 граждан пожилого возраста и инвалидов,
в том числе, имеющих ментальные нарушения. Основными задачами данного центра являются: развитие и внедрение технологий социального обслуживания, используемых в системе долговременного ухода, вовлечение пожилых людей в сферу творческой и социальной активности, повышение уровня коммуникативных навыков пожилых людей, содействие пожилым людям в овладении современными техническими средствами
и информационными технологиями, пропаганда здорового образа жизни.
С 01.01.2020 введена новая мера поддержки, предоставляемая семьям
с доходами ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе, - ежемесячная выплата на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно. По итогам 2023 года выплату получили 2545 семей. С01.01.2023 -ежемесячная денежная выплата семьям, имеющих детей с фенилкетонурией. По итогам 2023 года выплату получили 5 семей.
С 2024 года городу Волгодонску в целях снижения уровня бедности предоставляются субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мер социальной поддержки, как государственная социальная помощь на основании социального контракта. По истечении срока действия социального контракта оценивается эффективность его предоставления,
в том числе по количеству граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Ростовской области, по окончании срока действия социального контракта. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта по состоянию на 01.07.2024 составила 60,5%. 
Всего же количество получателей государственной социальной помощи из средств областного бюджета за первое полугодие 2024 года составило 1012 человек, численность социальных контрактов - 99.



2. Описание приоритетов и целей 
муниципальной политики города Волгодонска 
в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики города Волгодонска в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан являются:
повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
 повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска;
формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»;
Ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года»;
Решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018№ 77 «Стратегия социально-экономического развития города Волгодонска до 2030 года».
Основными целями муниципальной программы является:
обеспечение поддержки отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки и получателей различных видов государственной социальной помощи и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года;
повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска и сохранение на уровне 100 процентов
до 2030 года;
создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды, посредством сохранения 100 процентной доступности объектов социальной инфраструктуры до 2030 года.

3. Задачи муниципального управления, способы их 
эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи муниципального управления:
1. Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение адресности их предоставления;
2. Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки семей с детьми;
3. Создание условий для совершенствования формы социального обслуживания, повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг, расширение спектра предоставляемых социальных услуг
с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрение инновационных технологий в области социальной работы, направленных на доступность, адресность предоставления социальных услуг;
4. Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан
с ограниченными физическими возможностями, организация работы специализированного микроавтобуса;
5. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы: 
уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи 100 процентов в 2030 году;
уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей
с детьми 100 процентов в 2030 году;
доля граждан, получивших социальное обслуживание
в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг 100 процентов в 2030 году;
доля объектов социальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности 100 процентов в 2030 году;
доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске 14,6 процентов в 2030 году;
доля граждан, из числа отдельных категорий, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением 100 процентов в 2030 году;
доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности граждан, получивших государственную социальную помощь 13 процентов в 2030 году;
доля граждан, получивших финансовую поддержку на детей в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся
за получением 100 процентов в 2030 году;
доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста города Волгодонска12 процентов в 2030 году;
соотношение размера средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области 100 процентов в 2030 году;
количество обслуживаемых, прошедших социальную реабилитацию
в стационарном отделении муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 124 человека в 2030 году;
количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Волгодонск», имеющих паспорт доступности для граждан
с ограниченными физическими возможностями 139 единиц в 2030 году.
Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы приведен в приложении к паспорту муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска».
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II. Паспорт
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы города Волгодонска
	Стадников Федор Евгеньевич,
И.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по внутренней политике и социальному развитию

	Ответственный исполнитель муниципальной программы города Волгодонска
	Департамент  труда и социального развития Администрации города Волгодонска
(Дубенцева Светлана Викторовна, директор Департамента  труда и социального развития Администрации города Волгодонска)

	Период  реализации муниципальной программы города Волгодонска
	Этап I: 2020 - 2024 годы
Этап II: 2025 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы города Волгодонска
	обеспечение поддержки отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки и получателей различных видов государственной социальной помощи и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года; 
повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года;
создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды, посредством сохранения 100 процентной доступности объектов социальной инфраструктуры до 2030 года

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	12 068 085,8 тыс. рублей, в том числе:
этап I: 6 737 626,4 тыс. рублей; 
этап II: 5 330 459,4 тыс. рублей


	Связь с государственными программами Ростовской области/ целями стратегии социально-экономического развития города Волгодонска
	цели стратегии социально-экономического развития города Волгодонска до 2030 года: формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска»



2.Показатели муниципальной программы города Волгодонска
	№
п/п
	Наименование
 показателя 
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя

	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями государственных программ Ростовской области
	Инфор-мацион-ная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026
 год
	2027
 год
	2028
 год
	2030 
год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель 1 муниципальной программы «Обеспечение поддержки отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки и получателей различных видов государственной социальной помощи и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года»

	1.1.
	Уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи
	МП
	возрастающий
	про
цен
тов
	ведомственный
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	МП «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	-

	1.2.
	Уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми
	МП
	возрастающий
	про
цен
тов
	ведомственный
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	МП «Социальная поддержка граждан Волгодонска»; муниципаль-ный проект «Многодетная семья»
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	-




	Цель 2 муниципальной программы «Повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года» 

	2.1.
	Доля граждан, получивших социальное обслуживание в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг
	МП
	возрастающий
	про
цен
тов
	ведомственный
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	МП «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	-

	Цель 3 муниципальной  программы «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды, посредством сохранения 100 процентной доступности объектов социальной инфраструктуры до 2030 года»

	3.1.
	Доля объектов социальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности
	МП
	возрас-
таю-
щий
	про
цен
тов
	ведомственный
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	МП «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	-

	3.2.
	Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске 
	ССЭР
	возрас-
таю-
щий
	про
цен
тов
	ведомственный
	13,9
	2023
	14,1
	14,2
	14,3
	14,4
	14,6
	МП «Социальная поддержка граждан Волгодонска»
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	-


Примечание.
Используемое сокращение:
МП - муниципальная программа города Волгодонска;
ССЭР - стратегия социально-экономического развития города Волгодонска;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.




2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы 
	Уровень показа-теля
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Цель 1 муниципальной программы «Обеспечение поддержки отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки и получателей различных видов государственной социальной помощи и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года»

	1.1.
	Уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи
	МП
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми
	МП
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Цель 2 муниципальной программы «Повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года»

	2.1.
	Доля граждан, получивших социальное обслуживание в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг
	МП
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Цель 3 муниципальной  программы  «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды, посредством сохранения 100 процентной доступности объектов социальной инфраструктуры до 2030 года»

	3.1.
	Доля объектов социальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности
	МП
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске
	ССЭР
	процентов
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2



Примечание.
Используемое сокращение:
МП - муниципальная программа города Волгодонска;
ССЭР - стратегия социально-экономического развития города Волгодонска;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы города Волгодонска

	№
п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.1.

	1. Муниципальный проект «Многодетная семья»

	
	Ответственный за реализацию: Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.1.1.
	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%
	увеличена численность населения, повышен уровень жизни семей с детьми
	уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми

	1.2.
	2. Муниципальный проект «Старшее поколение»

	
	Ответственный за реализацию: Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Срок реализации: 2028 - 2030 годы

	1.2.1.
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся
	старшее поколение семьи из числа нуждающихся обеспечены долговременным уходом
	доля граждан, получивших социальное обслуживание в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг

	1.3.
	3. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	
	Ответственный за реализацию:
Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.3.1.
	Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления 
	исполнены обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи

	1.4.
	4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми»

	
	Ответственный за реализацию:
Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска  
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.4.1.
	Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми
	исполнены обязательства по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми
	уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми

	1.5.
	5. Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение»

	
	Ответственный за реализацию:
Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска  
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.5.1.
	Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг
	обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения; созданы условия для формирования установок на активное долголетие; внедрены инновационные технологии в области социальной работы направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг;
сохранена средняя заработная плата социальных работников на уровне 100 процентов от средней заработной платы в Ростовской области
	доля граждан, получивших социальное обслуживание в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг

	1.6.
	6. Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда»

	
	Ответственный за реализацию:
Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска  
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.6.1.
	Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса
	паспортизированные объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения; инвалиды, обеспечены услугами специализированного микроавтобуса
	доля объектов социальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности;
доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске




	1.7.
	7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	
	Ответственный за реализацию:
Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска  
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.7.1.
	Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы
	повышена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы
	уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи;
уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Волгодонска


	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/
 источник финансового обеспечения 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (всего), в том числе:
	1 092 033,2
	1 368 455,1
	1 394 063,2
	1 475 907,9
	5 330 459,4

	
	Федеральный бюджет 
	197 083,6
	289 801,8
	290 158,1
	339 649,6
	1 116 693,1

	
	Областной бюджет
	809 872,7
	997 733,3
	1 029 291,0
	1 061 559,8
	3 898 456,8

	
	Местный бюджет 
	50 005,0
	51 895,0
	45 589,1
	45 673,5
	193 162,6

	
	Внебюджетные источники
	35 071,9
	29 025,0
	29 025,0
	29 025,0
	122 146,9

	
	Объем налоговых расходов местного бюджета (справочно)
	5344,4
	5344,4
	5344,4
	5344,4
	21 377,6

	2.
	Муниципальный проект «Многодетная семья» (всего), в том числе:
	53 646,7
	61 412,9
	61 056,6
	61 801,2
	237 917,4

	
	Федеральный бюджет 
	46 758,2
	52 777,5
	52 582,6
	52 908,7
	205 027,0

	
	Областной бюджет
	6 888,5
	8 635,4
	8 474,0
	8 892,5
	32 890,4

	3.

	Муниципальный проект «Старшее поколение» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	50 007,5
	50 007,5

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	48 507,3
	48 507,3

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,2
	1 500,2

	4.

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	588 938,8
	805 550,5
	818 435,3
	838 306,2
	3 051 230,8

	
	Федеральный бюджет 
	141 434,3
	237 024,3
	237 575,5
	238 233,6
	854 267,7

	
	Областной бюджет
	407 905,0
	532 126,6
	544 952,6
	564 196,8
	2 049 181,0

	
	Местный бюджет
	39 599,5
	36 399,6
	35 907,2
	35 875,8
	147 782,1

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми» (всего), в том числе:
	203 686,9
	236 777,0
	255 519,3
	266 468,8
	962 452,0

	
	Федеральный бюджет 
	8 891,1
	0,0
	0,0
	0,0
	8 891,1

	
	Областной бюджет
	194 795,8
	236 777,0
	255 519,3
	266 468,8
	953 560,9

	6.

	Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение» (всего), в том числе:
	166 937,7
	177 418,2
	175 334,1
	175 490,5
	695 180,5

	
	Областной бюджет
	128 344,3
	143 795,6
	143 946,4
	144 102,8
	560 189,1

	
	Местный бюджет
	3 521,5
	4 597,6
	2 362,7
	2 362,7
	12 844,5

	
	Внебюджетные источники
	35 071,9
	29 025,0
	29 025,0
	29 025,0
	122 146,9

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда» (всего), в том числе:
	1 623,3
	5 352,7
	1 814,1
	1 814,1
	10 604,2

	
	Местный бюджет
	1 623,3
	5 352,7
	1 814,1
	1 814,1
	10 604,2

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:
	77 199,8
	81 943,8
	81 903,8
	82 019,6
	323 067,0

	
	Областной бюджет
	71 939,1
	76 398,7
	76 398,7
	76 398,7
	301 135,2

	
	Местный бюджет
	5 260,7
	5 545,1
	5 505,1
	5 620,9
	21 931,8





























Приложение 1 к паспорту 
муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование и вид налогового расхода,
реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход
	Цель муниципальной программы, 
задача структурного
элемента, на которые направлен 
налоговый расход
	Соответ-ствие показате-лю муници-пальной программ-мы, структур-ного элемента
	Главный распорядитель бюджетных средств
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	
	
	коли-чество платель-щиков
	финансовая оценка, 
тыс. рублей
	коли-чество платель-щиков
	финансовая оценка, 
тыс. рублей
	коли-чество платель-щиков
	финансовая оценка, 
тыс. рублей
	коли-чество платель-щиков
	финансовая оценка, 
тыс. рублей
	коли-чество платель-щиков
	финансовая оценка, 
тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	1.1.1.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 2
статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016
№ 65 «Об установлении земельного налога»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 3
статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	1167
	2138,0

	1167
	2138,0

	1167
	2138,0

	1167
	2138,0

	1167
	2138,0


	1.1.3.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 4
статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	16
	11,0

	16

	11,0

	16

	11,0

	16

	11,0

	16

	11,0


	1.1.4.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 5
статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	287
	474,0
	287

	474,0
	287

	474,0
	287

	474,0
	287

	474,0

	1.1.5.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 6
статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	86
	154,0
	86
	154,0
	86
	154,0
	86
	154,0
	86
	154,0

	1.1.6.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 7
статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога» 
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	41
	118,0

	41
	118,0

	41
	118,0

	41
	118,0

	41
	118,0


	1.1.7.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 8 статьи 3 решения Волгодонской городской Думы от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»

	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	32
	31,0
	32
	31,0
	32
	31,0
	32
	31,0
	32
	31,0

	1.1.8.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 11 статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	3
	119,0
	3
	119,0
	3
	119,0
	3
	119,0
	3
	119,0

	1.1.9.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 12 статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	200
	60,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.10.
	Освобождение в размере 50% от уплаты налога на  имущество физ. лиц, 
статья 2.1 решения Волгодонской городской Думы  от 12.10.2017 
№ 81 «О налоге на имущество физических лиц»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	155
	141,4
	155
	141,4
	155
	141,4
	155
	141,4
	155
	141,4

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми»

	1.2.1.
	Освобождение от уплаты земельного налога, пункт 10 статьи 3 решения Волгодонской городской Думы  от 20.10.2016 
№ 65 «Об установлении земельного налога»
	повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан
	1
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	2260
	2158,0
	2260
	2158,0
	2260
	2158,0
	2260
	2158,0
	2260
	2158,0





Приложение 2 к паспорту 
муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»



ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,
находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска)


	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости 
	Срок ввода в эксплуатацию
	Источники
финансирования
	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей 
	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы

	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего
	5 755,9
	2 611,1
	3 144,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	1 935,7
	1 935,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	3 820,2
	675,4
	3 144,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по объектам капитального строительства и реконструкции
	Х
	Х
	Х
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по объектам капитального ремонта
	Х
	Х
	Х
	всего
	4 621,0
	2 611,1
	2 009,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	областной бюджет 
	1 935,7
	1 935,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	местный бюджет
	2 685,3
	675,4
	2 009,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего
	4 621,0
	2 611,1
	2 009,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	1 935,7
	1 935,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2 685,3
	675,4
	2 009,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Выборочный капитальный ремонт кровли здания социально - реабилитационного отделения дневного пребывания МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г. Волгодонска», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 167, Помещение № I
	МУ «ЦСО ГПВиИ №1
г.Волгодонска»
	№ 3-16-1-0546-24 от 29.07.2024
	01.10.2025
	всего
	2 611,1
	2 611,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	1 935,7
	1 935,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	675,4
	675,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 1.2.
	Выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I
	МУ «ЦСО ГПВиИ №1
г.Волгодонска»
	№ 61-1-1-2-003138-2026 от 02.02.2026
	01.10.2026
	всего
	2 009,9
	0,0
	2 009,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2 009,9
	0,0
	2 009,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего
	1 134,9
	0,0
	1 134,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 134,9
	0,0
	1 134,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Создание универсальной безбарьерной среды в МБУ ДО ДШИ г.Волгодонска Ростовской область по адресу: г.Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д.58
	Отдел культуры
г.Волгодонска

	№3-16-1-0136-21 от 26.03.2021
	01.10.2026
	всего
	1 134,9
	0,0
	1 134,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 134,9
	0,0
	1 134,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1. Основные положения 
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Департамент  труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
(Дубенцева Светлана Викторовна, директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска)

	Связь с муниципальной программой города Волгодонска
	Муниципальная программа города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»


2. 
3. 2. Показатели комплекса процессных мероприятий
4. 
	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1.1.
	Доля граждан, из числа отдельных категорий, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением
	возрастающий
	МП
	про-цент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Департамент  труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	информационная система отсутствует


Примечание.
      Используемое сокращение:
      ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения; 
МП - муниципальная программа города Волгодонска.

            3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
5. 
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измере-ния
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1.1.
	Доля граждан, из числа отдельных категорий, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением
	МП
	процен-тов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
МП - муниципальная программа города Волгодонска.

            4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата) 
	Характерис-
тика 
	Едини
ца измере
ния 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025 год
	2026
 год
	2027
 год
	2028
 год
	2030 
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	3036
	2023
	2917
	3036
	3036
	3036
	3036

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	8848
	2023
	8387
	8848
	8848
	8848
	8848

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	194
	2023
	186
	194
	194
	194
	194

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	7794
	2023
	5114
	7794
	7794
	7794
	7794

	1.5.
	Мероприятие (результат)  1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	163
	2023
	145
	163
	163
	163
	163

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	11113
	2023
	10944
	11113
	11113
	11113
	11113

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	78
	2023
	44
	78
	78
	78
	78

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	793
	2023
	873
	793
	793
	793
	793

	1.9.
	Мероприятие (результат) 1.9.  «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» предоставлена в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	2
	2023
	9
	2
	2
	2
	2

	1.10.
	Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	5
	2023
	5
	5
	5
	5
	5

	1.11.
	Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	125
	2023
	133
	125
	125
	125
	125

	1.12.
	Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	107
	2023
	149
	107
	107
	107
	107

	1.13.
	Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	чело
век
	0
	2023
	1103
	1012
	1012
	1012
	1012

	1.14.
	Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам, приобретение товаров работ и услуг
	выплаты осуществлены, произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	чело
век
	6276
	2023
	4553
	6276
	6276
	6276
	6276

	1.15.
	Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены 
	чело
век
	0
	2023
	173
	103
	*
	*
	*



Примечание. 
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.
* Значения результатов будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и на плановый период.

                                                5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы,
структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	Х
	588 938,8
	805 550,5
	818 435,3
	838 306,2
	3 051 230,8

	
	Федеральный бюджет
	
	141 434,3
	237 024,3
	237 575,5
	238 233,6
	854 267,7

	
	Областной бюджет    
	
	407 905,0
	532 126,6
	544 952,6
	564 196,8
	2 049 181,0

	
	Местный бюджет 
	
	39 599,5
	36 399,6
	35 907,2
	35 875,8
	147 782,1

	2
	Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме»
	Х
	88 194,9
	116 196,5
	120 288,8
	124 539,9
	449 220,1

	
	Областной бюджет    
	
	88 194,9
	116 196,5
	120 288,8
	124 539,9
	449 220,1

	3
	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме»
	Х
	230 903,8
	295 863,1
	306 518,4
	317 589,1
	1 150 874,4

	
	Областной бюджет    
	
	230 903,8
	295 863,1
	306 518,4
	317 589,1
	1 150 874,4

	4
	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме»
	Х
	5 456,3
	7 577,2
	7 859,3
	8 151,6
	29 044,4

	
	Областной бюджет    
	
	5 456,3
	7 577,2
	7 859,3
	8 151,6
	29 044,4

	5
	Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме»
	Х
	61 252,1
	89 880,0
	93 295,3
	96 840,6
	341 268,0

	
	Областной бюджет    
	
	61 252,1
	89 880,0
	93 295,3
	96 840,6
	341 268,0

	6
	Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме»
	Х
	1 455,1
	1 667,1
	1 733,9
	1 803,3
	6 659,4

	
	Областной бюджет    
	
	1 455,1
	1 667,1
	1 733,9
	1 803,3
	6 659,4

	7
	Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	Х
	124 935,2
	220 947,1
	220 860,1
	220 856,4
	787 598,8

	
	Федеральный бюджет
	
	124 935,2
	220 947,1
	220 860,1
	220 856,4
	787 598,8

	8
	Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме»
	Х
	434,1
	391,9
	406,9
	422,3
	1 655,2

	
	Областной бюджет    
	
	434,1
	391,9
	406,9
	422,3
	1 655,2

	9
	Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме»
	Х
	16 499,1
	16 077,2
	16 715,4
	17 377,2
	66 668,9

	
	Федеральный бюджет
	
	16 499,1
	16 077,2
	16 715,4
	17 377,2
	66 668,9

	10
	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» предоставлена в полном объёме»
	Х
	350,1
	363,6
	363,6
	363,6
	1 440,9

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	350,1
	363,6
	363,6
	363,6
	1 440,9

	
	
	913 1001 07401 10020 240
	3,1
	3,6
	3,6
	3,6
	13,9

	
	
	913 1001 07401 10020 310
	347,0
	360,0
	360,0
	360,0
	1 427,0

	11
	Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме»
	Х
	181,6
	181,8
	181,8
	181,8
	727,0

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	181,6
	181,8
	181,8
	181,8
	727,0

	
	
	913 1001 07401 10030 240
	1,6
	1,8
	1,8
	1,8
	7,0

	
	
	913 1001 07401 10030 310
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	720,0

	12
	Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме»
	Х
	24 723,0
	26 428,0
	26 428,0
	26 428,0
	104 007,0

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	24 723,0
	26 428,0
	26 428,0
	26 428,0
	104 007,0

	
	
	913 1001 07401 10040 240
	184,2
	261,7
	261,7
	261,7
	969,3

	
	
	913 1001 07401 10040 310
	24 538,8
	26 166,3
	26 166,3
	26 166,3
	103 037,7

	13
	Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме»
	Х
	9 270,0
	6 451,7
	5 959,3
	5 927,9
	27 608,9

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	9 270,0
	6 451,7
	5 959,3
	5 927,9
	27 608,9

	
	
	913 1003 07401 10050 240
	66,5
	63,9
	59,0
	58,7
	248,1

	
	
	913 1003 07401 10050 310
	9 203,5
	6 387,8
	5 900,3
	5 869,2
	27 360,8

	14
	Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме»
	Х
	16 607,1
	14 850,0
	14 850,0
	14 850,0
	61 157,1

	
	Областной бюджет    
	
	16 607,1
	14 850,0
	14 850,0
	14 850,0
	61 157,1

	15
	Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме»
	Х
	5 074,8
	2 974,5
	2 974,5
	2 974,5
	13 998,3

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	5 074,8
	2 974,5
	2 974,5
	2 974,5
	13 998,3

	
	
	913 1003 07401 25120 240
	2 254,6
	1 884,4
	1 884,4
	1 884,4
	7 907,8

	
	
	913 1003 07401 25120 320
	2 787,5
	782,2
	782,2
	782,2
	5 134,1

	
	
	913 1003 07401 25120 610
	32,7
	307,9
	307,9
	307,9
	956,4

	16
	Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме»
	Х
	3 601,6
	5 700,8
	0,0
	0,0
	9 302,4

	
	Областной бюджет    
	
	3 601,6
	5 700,8
	0,0
	0,0
	9 302,4













                                        6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие(результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Волгодонска/органа Администрации города Волгодонска/ муниципального учреждения города Волгодонска, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»

	1
	Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	2
	Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	3
	Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	 31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	4
	Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	 31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	5
	Контрольная точка 1.1.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	6
	Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	7
	Контрольная точка 1.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	8
	Контрольная точка 1.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	9
	Контрольная точка 1.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
 31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	10
	Контрольная точка 1.2.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	11
	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	12
	Контрольная точка1.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	13
	Контрольная точка 1.3.2 Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	14
	Контрольная точка 1.3.3 Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	15
	Контрольная точка 1.3.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	16
	Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	17
	Контрольная точка 1.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	18
	Контрольная точка 1.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	19
	Контрольная точка 1.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	20
	Контрольная точка 1.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	21
	Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	22
	Контрольная точка 1.5.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	23
	Контрольная точка 1.5.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	24
	Контрольная точка 1.5.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

	отчёт
	информационная система отсутствует

	25
	Контрольная точка 1.5.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	26
	Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	27
	Контрольная точка 1.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	28
	Контрольная точка 1.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	29
	Контрольная точка 1.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028


	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	30
	Контрольная точка 1.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	31
	Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	32
	Контрольная точка 1.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	33
	Контрольная точка 1.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	34
	Контрольная точка 1.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	35
	Контрольная точка 1.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	36
	Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	37
	Контрольная точка 1.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	38
	Контрольная точка 1.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	39
	Контрольная точка 1.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	40
	Контрольная точка 1.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	41
	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска предоставлена в полном объеме»
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	42
	Контрольная точка 1.9.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	43
	Контрольная точка 1.9.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	44
	Контрольная точка 1.9.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	45
	Контрольная точка 1.9.4 Ежемесячные доплаты осуществлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	46
	Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме»
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	47
	Контрольная точка 1.10.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	48
	Контрольная точка 1.10.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	49
	Контрольная точка 1.10.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска

	отчёт
	информационная система отсутствует

	50
	Контрольная точка 1.10.4. Ежемесячные доплаты осуществлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	51
	Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме»
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	52
	Контрольная точка 1.11.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	53
	Контрольная точка 1.11.2. Выплаты пенсий осуществлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	54
	Контрольная точка 1.11.3. Выплаты пенсий осуществлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	55
	Контрольная точка 1.11.4. Выплаты пенсий осуществлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	56
	Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	57
	Контрольная точка 1.12.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	58
	Контрольная точка 1.12.2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	59
	Контрольная точка 1.12.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	60
	Контрольная точка 1.12.4. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	61
	Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	62
	Контрольная точка 1.13.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	66
	Контрольная точка 1.13.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	67
	Контрольная точка 1.13.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	68
	Контрольная точка 1.13.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	69
	Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; 
Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	70
	Контрольная точка 1.15.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	71
	Контрольная точка 1.15.2. Закупки включены в план-график закупок
	12.01.2025
12.01.2026
12.01.2027
12.01.2028                        
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	план-график закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	72
	Контрольная точка 1.15.3. Заключены контракты на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам 
	31.12.2025
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
30.06.2027
30.09.2027
31.12.2027
30.06.2028
30.09.2028
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	контракты
	Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области

	73
	Контрольная точка 1.15.4. Произведена оплата за приобретенные товары и оказанные услуги по контрактам на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам 
	31.12.2025
31.07.2026
31.10.2026
31.12.2026
31.07.2027
31.10.2027
31.12.2027
31.07.2028
31.10.2028
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	74
	Контрольная точка 1.15.5. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за полугодие каждого года
	31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	75
	Контрольная точка 1.15.6. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	76
	Контрольная точка 1.15.7. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	77
	Контрольная точка 1.15.8. Заключен контракт на транспортные услуги по перевозке к месту отдыха и оздоровления и обратно детей, проживающих в малоимущих семьях, детей участников специальной военной операции
	01.10.2025
                        
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	контракт
	Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области

	78
	Контрольная точка 1.15.9. Произведена приемка оказанных услуг по перевозке к месту отдыха и оздоровления и
обратно детей, проживающих в малоимущих семьях, детей участников специальной военной операции
	31.12.2025

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	акт
	информационная система отсутствует

	79
	Контрольная точка 1.15.10. Произведена оплата оказанных услуг по перевозке к месту отдыха и оздоровления и
обратно детей, проживающих в малоимущих семьях, детей участников специальной военной операции
	31.12.2025

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежное поручение
	АЦК-«Финансы»

	80
	Контрольная точка 1.15.11. Заключен контракт на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска
	20.12.2025
20.12.2026
20.12.2027
20.12.2028                        
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	контракт
	Единая информационная система в сфере закупок/ Региональный портал закупок малого объема Ростовской области


	81
	Контрольная точка 1.15.12. Произведена приемка оказанных услуг по контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска

	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	акт
	информационная система отсутствует

	82
	Контрольная точка 1.15.13. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежное поручение
	АЦК-«Финансы»

	83
	Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме»

	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	84
	Контрольная точка 1.16.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	85
	Контрольная точка 1.16.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие
	31.07.2025
31.07.2026

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	86
	Контрольная точка 1.16.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев
	31.10.2025
31.10.2026

	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	87
	Контрольная точка 1.16.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует




IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми»

1. Основные положения 

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
(Дубенцева Светлана Викторовна, директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска)

	Связь с муниципальной программой города Волгодонска
	Муниципальная программа города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»







2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми»

	1.1.
	Доля граждан, получивших финансовую поддержку на детей в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением 
	возрастающий
	МП
	про-цент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Департамент  труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-

	1.2.
	Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста города Волгодонска

	возрастающий
	МП
	про-цент
	4,3
	2023
	5,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	Департамент  труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
МП - муниципальная программа города Волгодонска.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показате-ля
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми»

	1.1.
	Доля граждан, получивших финансовую поддержку на детей в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением 
	МП
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста города Волгодонска
	МП
	процентов
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
МП - муниципальная программа города Волгодонска.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значе
ние
	год
	2025 год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2030
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	человек
	3265
	2023
	2498
	3265
	3265
	3265
	3265

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	человек
	662
	2023
	433
	662
	662
	662
	662

	1.3.
	Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	человек
	1051
	2023
	1484
	1051
	1051
	1051
	1051

	1.4.
	Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	человек
	483
	2023
	364
	483
	483
	483
	483

	1.5.
	Мероприятие (результат) 2.5. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам

	выплаты осуществлены
	человек
	524
	2023
	68
	*
	*
	*
	*

	1.6.
	Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам

	выплаты осуществлены
	человек
	105
	2023
	192
	105
	105
	105
	105

	1.7.
	Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	человек
	600
	2023
	265
	600
	600
	600
	600

	1.8.
	Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	человек
	5
	2023
	5
	5
	5
	5
	5

	1.9.
	Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	выплаты физическим лицам
	выплаты осуществлены
	человек
	27
	2023
	110
	27
	27
	27
	27


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
* Значения результатов будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и на плановый период.



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного 
элемента/ источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми» (всего), в том числе:
	Х
	203 686,9
	236 777,0
	255 519,3
	266 468,8
	962 452,0

	
	Федеральный бюджет
	
	8 891,1
	0,0
	0,0
	0,0
	8 891,1

	
	Областной бюджет    
	
	194 795,8
	236 777,0
	255 519,3
	266 468,8
	953 560,9

	2
	Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме»
	Х
	44 457,3
	45 029,9
	46 978,9
	48 891,0
	185 357,1

	
	Областной бюджет    
	
	44 457,3
	45 029,9
	46 978,9
	48 891,0
	185 357,1

	3
	Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме»
	Х
	7 180,7
	9 245,2
	9 671,1
	10 070,0
	36 167,0

	
	Областной бюджет    
	
	7 180,7
	9 245,2
	9 671,1
	10 070,0
	36 167,0

	4
	Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объёме»
	Х
	111 741,9
	132 597,4
	145 877,1
	151 616,2
	541 832,6

	
	Областной бюджет    
	
	111 741,9
	132 597,4
	145 877,1
	151 616,2
	541 832,6

	5
	Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме»
	Х
	7 781,4
	14 050,2
	15 181,2
	16 452,7
	53 465,5

	
	Областной бюджет    
	
	7 781,4
	14 050,2
	15 181,2
	16 452,7
	53 465,5

	6
	Мероприятие (результат) 2.5. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объёме»
	Х
	10 752,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10 752,3

	
	Федеральный бюджет
	
	8 891,1
	0,0
	0,0
	0,0
	8 891,1

	
	Областной бюджет    
	
	1 861,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 861,2

	7
	Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме»
	Х
	12 460,1
	26 605,7
	27 507,3
	28 777,0
	95 350,1

	
	Областной бюджет    
	
	12 460,1
	26 605,7
	27 507,3
	28 777,0
	95 350,1

	8
	Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме»
	Х
	6 653,3
	4 732,2
	5 645,8
	5 871,6
	22 902,9

	
	Областной бюджет    
	
	6 653,3
	4 732,2
	5 645,8
	5 871,6
	22 902,9

	9
	Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме»
	Х
	418,1
	416,3
	400,8
	370,5
	1 605,7

	
	Областной бюджет    
	
	418,1
	416,3
	400,8
	370,5
	1 605,7

	10
	Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	Х
	2 241,8
	4 100,1
	4 257,1
	4 419,8
	15 018,8

	
	Областной бюджет    
	
	2 241,8
	4 100,1
	4 257,1
	4 419,8
	15 018,8






6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Волгодонска/органа Администрации города Волгодонска/ муниципального учреждения города Волгодонска, организации)
	Вид подтверждаю-щего документа 
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми»

	1
	Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	2
	Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	3
	Контрольная точка 2.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	4
	Контрольная точка 2.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	5
	Контрольная точка 2.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

	отчёт
	информационная система отсутствует

	6
	Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	7
	Контрольная точка 2.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	8
	Контрольная точка 2.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	9
	Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	10
	Контрольная точка 2.2.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	11
	Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей  предоставлены в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	12
	Контрольная точка2.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	13
	Контрольная точка 2.3.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	14
	Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	15
	Контрольная точка 2.3.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	16
	Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	17
	Контрольная точка  2.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	18
	Контрольная точка 2.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	19
	Контрольная точка 2.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	20
	Контрольная точка 2.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	21
	Мероприятие (результат) 2.5. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	22
	Контрольная точка 2.5.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	23
	Контрольная точка 2.5.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	24
	Контрольная точка 2.5.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025

	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	25
	Контрольная точка 2.5.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	26
	Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	27
	Контрольная точка 2.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	28
	Контрольная точка 2.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2027
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	29
	Контрольная точка 2.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	30
	Контрольная точка 2.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	31
	Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	32
	Контрольная точка 2.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	33
	Контрольная точка 2.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2027
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	34
	Контрольная точка 2.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	35
	Контрольная точка 2.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	36
	Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме»
	Х
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	37
	Контрольная точка 2.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период

	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	38
	Контрольная точка 2.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2027
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	39
	Контрольная точка 2.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует

	40
	Контрольная точка 2.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	отчёт
	информационная система 
отсутствует

	41
	Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме»
	Х
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система
 отсутствует

	42
	Контрольная точка 2.9.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	решение Волгодонской городской Думы о бюджете
	https://volgodonskgorod.donland.ru/

	43
	Контрольная точка 2.9.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система отсутствует

	44
	Контрольная точка 2.9.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система 
отсутствует

	45
	Контрольная точка 2.9.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	отчёт
	информационная система 
отсутствует





V. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Старшее поколение»

1. Основные положения 

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
(Дубенцева Светлана Викторовна, директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска)

	Связь с муниципальной программой города Волгодонска
	Муниципальная программа города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг»

	1.1.
	Соотношение размера средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области

	возрастающий
	МП
	про-цент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	-

	1.2.
	Количество обслуживаемых, прошедших социальную реабилитацию в стационарном отделении муниципального учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	возрастающий
	МП
	про-цент
	111
	2023
	114
	116
	118
	120
	124
	Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	-


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
МП - муниципальная программа города Волгодонска.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показате-ля
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг»

	1.1.
	Соотношение размера средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области
	МП
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Количество обслуживаемых, прошедших социальную реабилитацию в стационарном отделении муниципального учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	МП
	человек
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116
	116


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
МП - муниципальная программа города Волгодонска.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип 
мероприятия 
 (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026
 год
	2027
 год
	2028
 год
	2030 
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме»
	оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальное задание выполнено, услуги предоставлены в установленные сроки
	человек
	1660
	2023
	2049
	1660
	1660
	1660
	1660

	1.2.
	Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного Департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска»
	осуществление текущей 
деятельности
	обеспечена деятельность  муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	условная единица

	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме»
	приобретение товаров 
	произведена оплата товаров 
	условная единица
	0
	2023
	2
	3
	*
	*
	*

	1.4.
	Мероприятие (результат) 3.4. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт кровли здания социально-реабилитационного отделения дневного пребывания МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г. Волгодонска», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 167, Помещение №I) осуществлены в полном объёме»
	приобретение работ и услуг
	произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг 
	условная единица
	1
	2023
	1
	*
	*
	*
	*

	1.5.
	Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме»
	приобретение работ и услуг
	произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг 
	условная единица
	1
	2023
	*
	1
	*
	*
	*


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения
* Значения результатов будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и на плановый период.



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий


		№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение» (всего), в том числе:
	Х
	166 937,7
	177 418,2
	175 334,1
	175 490,5
	695 180,5

	
	Областной бюджет    
	
	128 344,3
	143 795,6
	143 946,4
	144 102,8
	560 189,1

	
	Местный бюджет 
	
	3 521,5
	4 597,6
	2 362,7
	2 362,7
	12 844,5

	
	Внебюджетные источники
	
	35 071,9
	29 025,0
	29 025,0
	29 025,0
	122 146,9

	2
	Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме»
	Х
	161 480,5
	172 820,6
	172 971,4
	173 127,8
	680 400,3

	
	Областной бюджет    
	
	126 408,6
	143 795,6
	143 946,4
	144 102,8
	558 253,4

	
	Внебюджетные источники
	
	35 071,9
	29 025,0
	29 025,0
	29 025,0
	122 146,9

	3
	Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска»
	Х
	2 681,1
	2 362,7
	2 362,7
	2 362,7
	9 769,2

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	2 681,1
	2 362,7
	2 362,7
	2 362,7
	9 769,2

	
	
	913 1002 07403 00590 610
	2 681,1
	2 362,7
	2 362,7
	2 362,7
	9 769,2

	4
	Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме»
	
	165,0
	225,0
	0,0
	0,0
	390,0

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	165,0
	225,0
	0,0
	0,0
	390,0

	
	
	913 1002 07403 25310 610
	165,0
	225,0
	0,0
	0,0
	390,0

	5
	Мероприятие (результат) 3.4. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт кровли здания социально-реабилитационного отделения дневного пребывания МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г. Волгодонска», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. М. Горького, д.167, Помещение №I) осуществлены в 
полном объёме»
	Х
	2 611,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2 611,1

	
	Областной бюджет    
	Х
	1 935,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 935,7

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	675,4
	0,0
	0,0
	0,0
	675,4

	
	
	913 1002 07403 S464Б 610
	675,4
	0,0
	0,0
	0,0
	675,4

	6
	Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме»
	Х
	0,0
	2 009,9
	0,0
	0,0
	2 009,9

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	0,0
	2 009,9
	0,0
	0,0
	2 009,9

	
	
	913 1002 07403 S4647 610
	0,0
	2 009,9
	0,0
	0,0
	2 009,9





6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ 
п/п
	Задача, мероприятие(результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контроль-ной
 точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Волгодонска/органа Администрации города Волгодонска/ муниципального учреждения города Волгодонска, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг»

	1
	Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме»
	Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	2
	Контрольная точка 3.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	информационная система отсутствует

	3
	Контрольная точка 3.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	информационная система отсутствует

	4
	Контрольная точка 3.1.3. Субсидии предоставлены за 1 полугодие каждого года
	31.07.2025
31.07.2026
31.07.2027
31.07.2028
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	5
	Контрольная точка 3.1.4. Субсидии предоставлены за 9 месяцев каждого года
	31.10.2025
31.10.2026
31.10.2027
31.10.2028
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	6
	Контрольная точка 3.1.5. Субсидии предоставлены за каждый год
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	7
	Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска»
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	8
	Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме»
	Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	9
	Контрольная точка 3.3.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	01.01.2025
01.01.2026

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели
	информационная система отсутствует

	10
	Контрольная точка 3.3.2. Закупки включены в план-график закупок

	10.01.2026
12.01.2026
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	11
	Контрольная точка 3.3.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.09.2025
30.09.2026
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	акт,
платежные
 поручения
	АЦК-«Финансы»

	12
	Контрольная точка 3.3.4. Субсидия на иные цели предоставлена 
	30.09.2025
30.09.2026

	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные 
поручения
	АЦК-«Финансы»

	13
	Контрольная точка 3.3.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	31.12.2025
31.12.2026

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	отчёт
	информационная система отсутствует

	14
	Мероприятие (результат) 3.4. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт кровли здания социально-реабилитационного отделения дневного пребывания МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г. Волгодонска», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 167, Помещение №I) осуществлены в полном объёме»
	Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	15
	Контрольная точка 3.4.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	01.01.2025

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели
	информационная система отсутствует

	16
	Контрольная точка 3.4.2. Закупки включены в план-график закупок

	10.01.2025
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	17
	Контрольная точка 3.4.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.2025
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	акт,
платежные  
поручения
	АЦК-«Финансы»

	18
	Контрольная точка 3.4.4. Субсидия на иные цели предоставлена 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные  
поручения
	АЦК-«Финансы»

	
	Контрольная точка 3.4.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	31.12.2025

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	отчёт
	информационная система отсутствует

	
	Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме»
	Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	
	Контрольная точка 3.5.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	01.01.2026

	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели
	информационная система отсутствует

	
	Контрольная точка 3.5.2. Закупки включены в план-график закупок

	12.01.2026
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	
	Контрольная точка 3.5.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.2026
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	акт,
платежные  
поручения
	АЦК-«Финансы»

	
	Контрольная точка 3.4.4. Субсидия на иные цели предоставлена 
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные  
поручения
	АЦК-«Финансы»

	19
	Контрольная точка 3.4.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	31.12.2026

	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	отчёт
	информационная система отсутствует



VI. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Доступная среда»

1. Основные положения 
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
(Дубенцева Светлана Викторовна, директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска)

	Связь с муниципальной программой города Волгодонска
	Муниципальная программа города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса»

	1.1.
	Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», имеющих паспорт доступности для граждан с ограниченными физическими возможностями 
	возрастающий
	МП
	еди-ниц
	139
	2023
	139
	139
	139
	139
	139
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	-



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
МП - муниципальная программа города Волгодонска.


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показате-ля
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса»

	1.1.
	Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», имеющих паспорт доступности для граждан с ограниченными физическими возможностями
	МП
	единиц
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139
	139


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
МП - муниципальная программа города Волгодонска.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприя
тия  (результата) 
	Характеристика 
	Единица измере
ния 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026
 год
	2027
 год
	2028
 год
	2030 
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечена транспортировка больных с хронической болезнью почек от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно
	условная единица

	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.
	Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме»
	приобретение товаров работ и услуг
	произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	условная единица

	0
	2023
	0
	1
	*
	*
	*


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда» (всего), в том числе:
	Х
	1 623,3
	5 352,7
	1 814,1
	1 814,1
	10 604,2

	
	Местный бюджет 
	
	1 623,3
	5 352,7
	1 814,1
	1 814,1
	10 604,2

	2
	Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме»
	Х
	1 623,3
	4 217,8
	1 814,1
	1 814,1
	9 469,3

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	1 623,3
	4 217,8
	1 814,1
	1 814,1
	9 469,3

	
	
	913 1002 07404 25130 610
	1 623,3
	4 217,8
	1 814,1
	1 814,1
	9 469,3

	3
	Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме»
	
	0,0
	1 134,9
	0,0
	0,0
	1 134,9

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	0,0
	1 134,9
	0,0
	0,0
	1 134,9

	
	
	906 0703 07404 00700 610
	0,0
	1 134,9
	0,0
	0,0
	1 134,9





6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы


	№ 
п/п
	Задача, мероприятие  (результат)/
контрольная точка
	Дата наступле
ния контроль
ной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Волгодонска/органа Администрации города Волгодонска/ муниципального учреждения города Волгодонска, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса»

	1
	Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме»
	Х
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»;
Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	2
	Контрольная точка 4.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
	01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
	Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели
	информационная система отсутствует

	3
	Контрольная точка 4.1.2. Закупки включены в план-график закупок

	10.01.2025
12.01.2026
12.01.2027
12.01.2028
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	план-график закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	4
	Контрольная точка 4.1.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
31.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
31.12.2027
31.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
31.12.2028
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	акт,
платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	5
	Контрольная точка 4.1.4. Субсидии на иные цели предоставлены 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
31.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
31.12.2027
31.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
31.12.2028
	Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска
	платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	6
	Контрольная точка 4.1.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен
	31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
	Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»
	отчёт
	информационная система отсутствует

	7
	Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме»
	Х
	Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска
	Х
	информационная система отсутствует

	8
	Контрольная точка 4.2.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска 
	01.01.2026

	Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска
	соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели
	информационная система отсутствует

	9
	Контрольная точка 4.2.2. Закупки включены в план-график закупок

	12.01.2026

	Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска 
	план-график закупок
	Единая информационная система в сфере закупок

	10
	Контрольная точка 4.2.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска
	акт,
платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	11
	Контрольная точка 4.2.4. Субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлены 
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска
	платежные поручения
	АЦК-«Финансы»

	12
	Контрольная точка 4.2.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлен
	31.12.2026
	Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска 
	отчёт
	информационная система отсутствует








VII. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Основные положения 
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
(Дубенцева Светлана Викторовна, директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска)

	Связь с муниципальной программой города Волгодонска
	Муниципальная программа города Волгодонска
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»



2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия  (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026
 год
	2027
 год
	2028
 год
	2030 
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме»
	осуществление текущей 
деятельности
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы
	процент
	96,0
	2023
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	1.2.
	Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска  произведены в полном объёме»
	осуществление текущей 
деятельности
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы
	процент
	96,0
	2023
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	1.3.
	Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска  произведены в полном объёме»
	осуществление текущей 
деятельности
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы
	процент
	96,0
	2023
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	1.4.
	Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска» 
	осуществление текущей 
деятельности
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы
	процент
	96,0
	2023
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	1.5.
	Мероприятие (результат) 5.5. «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих»
	осуществление текущей 
деятельности
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы
	процент
	96,0
	2023
	95,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:
	Х
	77 199,8
	81 943,8
	81 903,8
	82 019,6
	323 067,0

	
	Областной бюджет    
	
	71 939,1
	76 398,7
	76 398,7
	76 398,7
	301 135,2

	
	Местный бюджет 
	
	5 260,7
	5 545,1
	5 505,1
	5 620,9
	21 931,8

	2
	Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме»
	Х
	71 939,1
	76 398,7
	76 398,7
	76 398,7
	301 135,2

	
	Областной бюджет    
	
	71 939,1
	76 398,7
	76 398,7
	76 398,7
	301 135,2

	3
	Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамент  труда и социального развития Администрации города Волгодонска  произведены в полном объёме»
	Х
	2 607,5
	2 890,8
	3 002,0
	3 117,8
	11 618,1

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	2 607,5
	2 890,8
	3 002,0
	3 117,8
	11 618,1

	
	
	913 1006 07405 00110 120
	2 607,5
	2 890,8
	3 002,0
	3 117,8
	11 618,1

	4
	Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме»
	Х
	2 351,3
	2 542,5
	2 391,3
	2 391,3
	9 676,4

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	2 351,3
	2 542,5
	2 391,3
	2 391,3
	9 676,4

	
	
	913 1006 07405 00190 240
	2 317,5
	2 516,2
	2 391,3
	2 391,3
	9 616,3

	
	
	913 0705 07405 00190 240
	33,8
	26,3
	0,0
	0,0
	60,1

	5
	Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска» 
	Х
	111,8
	111,8
	111,8
	111,8
	447,2

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	111,8
	111,8
	111,8
	111,8
	447,2

	
	
	913 0113 07405 99990 850
	111,8
	111,8
	111,8
	111,8
	447,2

	6
	Мероприятие (результат) 5.5. «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих»
	Х
	190,1
	0,0
	0,0
	0,0
	190,1

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	190,1
	0,0
	0,0
	0,0
	190,1

	
	
	913 1006 07405 25160 240
	190,1
	0,0
	0,0
	0,0
	190,1



4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	[bookmark: Par400]№ 
п/п
	Задача, мероприятие(результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Волгодонска/органа Администрации города Волгодонска/ муниципального учреждения города Волгодонска, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий
«Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»

	1
	Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме»
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	2
	Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска  произведены в полном объёме»
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	3
	Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме»
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует

	4
	Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска»  
	Х
	Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
	Х
	информационная система отсутствует




Управляющий делами            				
Администрации города Волгодонска                                              									   И.В. Орлова
